|  |  |
| --- | --- |
| **ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY Č. 2** | |
| NÁZEV PROJEKTU | Karlovy Vary, Meandr Ohře – víceúčelová lávka, příjezdová komunikace a parkoviště |
| REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU |  |
| DATUM KONÁNÍ | 19.5.2015 ve 13:00 |
| MÍSTO KONÁNÍ | stavba |
| ZÚČASTNĚNÍ | viz. Presenční listina |

**Program:**

1. Organizace a řízení projektu
2. Smlouva o dílo
3. Postup prací
4. Kontrola harmonogramu
5. Kontrola úkolů z minulých KD
6. Nové úkoly
7. Ostatní
8. **Organizace a řízení projektu**

* Bez zápisu

1. **Smlouva o dílo**

* Bez zápisu

1. **Postup prací od 27. 4. do 18. 5. 2015**

Viz přílohy

1. **Kontrola harmonogramu**

Zhotovitel provedl aktualizaci harmonogramu v souladu se závěry jednání z 15. 5. 2015.

1. **Kontrola úkolů z minulých KD**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bod** | **Téma** | **Odpovídá** | **Termín** |
| 1.1 | Levý břeh – plošina pro montáž a osazení ocelové konstrukce lávky jeřábem | Lemonta Kriško | 6.5.2015  splněno |
| 1.2 | Aktualizovaný HMG stavby | EUROVIA | 29.5.2015  splněno |
| 1.3 | RDS lávky - dle podkladu zápisu 14. 5. 2015 na PONTEX s.r.o. | PONTEX Havlík | 19.5.2015  trvá |
| 1.4 | Povrchová úprava mostovky – material, provedení | Řezanka Kriško | 19.5.2015  předloženo |

1. **Nové úkoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bod** | **Téma** | **Odpovídá** | **Termín** |
| 2.1 | Koncept RDS – Ocelová konstrukce lávky – finální výkresy | PONTEX  Havlik | 31. 5. 2015 |
| 2.2 | Koncept RDS – Spodní stavba | PONTEX  Havlík | 7.6.2015 |
| 2.3 | Koncept RDS – Ocelová lávka (příslušenství) | PONTEX  Havlík | 14. 6. 2015 |
| 2.4 | Dle aktualizovaného harmonogramu | EUROVIE  Sakař | 29. 5. 2015 |
| 2.5 |  |  |  |
| 2.6 |  |  |  |
| 2.7 |  |  |  |
| 2.8 |  |  |  |

1. **Ostatní**

Příští KD se bude konat 2. 6. 2015 ve 13.00 na stavbě.

**Přílohy:**

* presenční listina
* zápis z jednání 15. 5. 2015 ing Havlík
* postup prací do 18. 5. 2015

|  |
| --- |
| Tento protokol reprodukuje to, co autor z obsahu jednání a z přijatých rozhodnutí vyrozuměl.  Všichni účastníci jednání jsou se zněním protokolu seznámeni a tento protokol je považován za schválený a zúčastněnými akceptovaný. |

Zapsal: Karel Šilhan

V Karlových Varech, dne 19. 5. 2015