**Statutární město Karlovy Vary**

**a**

**UDIMO, spol. s r.o.**

**DODATEK č. 1**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 3. 2018**

***Karlovy Vary, 2018***

Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavírají

**Statutární město Karlovy Vary**

Moskevská 2035/21, PSČ: 360 01 Karlovy Vary

IČO: 00254657, DIČ: CZ28576217

bankovní spojení: Komerční banka a.s. Karlovy Vary, číslo účtu:

**zastoupeno Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města**

**dále jen „objednatel“**

a

**UDIMO spol. s r.o.**

sídlo: Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava

IČO: 44740069

DIČ: CZ 44740069

bankovní spojení: vedený u UniCredit Bank

zapsaný v OR u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. C 2176

**zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Roháčem**

**dále jen „zhotovitel“**

**Dodatek č. 1**

**Smlouvy o dílo ze dne 8. 3. 2018**

**I.**

**Předmět dodatku**

**1.** Smluvní strany se dohodly, ve smyslu článku IX. odstavce 2. *(Ostatní a závěrečná ujednání)* smlouvy o dílo ze dne 8. 3. 2018, že ustanovení článku III. odst. 1, se ruší a nahrazuje novým zněním, které je následující:

Doba provádění díla začíná běžet od okamžiku účinnosti této smlouvy, přičemž smlouva je sjednána na dobu určitou a bude plněna v následujících termínech:

1. etapa od účinnosti smlouvy do 15.9.2018

2. etapa od 16.9.2018 do 31.10.2018

3. etapa od 1.11.2018 do 31.1.2019

**2.** Smluvní strany se dohodly, že duplicitní označení článku IX. *(Ostatní a závěrečná ujednání)* ponese nadále označení **„X. Ostatní a závěrečná ujednání“**, neboť při číslování článků smlouvy o dílo ze dne 8. 3. 2018 došlo k chybě v označení tohoto článku.

**3.** Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 8. 3. 2018 zůstávají beze změn.

**II. Závěrečná ustanovení**

**1.** Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny z jeho strany veškeré podmínky stanovené tímto zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

**2.** Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

**3.** Smluvní strany si dodatek přečetly, tento souhlasí s jejich určitou, svobodnou a vážnou vůlí a jako takový jej podepisují.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Karlových Varech dne  |  | V Ostravě dne |
| **Objednatel** Statutární město Karlovy VaryIng. Petr Kulhánekprimátor města |  | **Zhotovitel** UDIMO spol. s r.o.Ing. Pavel Roháčjednatel |