Zápis z kontrolního dne stavby ZŠ A ZUŠ ŠMERALOVA – ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ, KARLOVY VARY

č.6

Projekt: 		"ZŠ A ZUŠ ŠMERALOVA – ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ, KARLOVY VARY"

Datum:			8.8.2014

Místo konání:		Staveniště ZŠ a ZUŠ Šmeralova 336/15, Karlovy Vary

Přítomní viz prezenční listina.

Termín dalšího KD:      15.8.2014 ve 13:00 hod.

Zápis se stává platným, pokud proti němu žádný z účastníků nevznese jakékoliv námitky a to do 1 pracovního dne ode dne jeho vydání.  Originál je uložen u Odboru rozvoje a investic, Magistrát města Karlovy Vary.

| Bod | Popis / Řešení | Odpovídá | Stav/Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizace |
| 2-1 | Posun západní vsakovací jímky. Zhotovitel navrhnul posun vsakovací jímky mimo plochu pro vrh koulí. Projektant zapíše do stavebního deníku. | Pontika | informace |
| 3-1 | Vypuštění hliníkové vodící lišty z běžeckého oválu. Přítomní se dohodli na vypuštění vodící hliníkové lišty z vnitřního obvodu běžeckého oválu, ta bude nahrazena kužely. Bude provedena úprava PD a výkaz výměr (úspora). 18.7.2014 Projektant předložil opravený výkres „Vzorové příčné řezy“ a „Úpravu projektu – změna rozpočtu č.1“ | Pontika | informace |
| 4-1 | Úprava trasy chodníku. Přítomní se dohodli na úpravě trasy nového chodníku (narovnání trasy) mezi novým schodištěm a stávajícím chodníkem u šaten. Bude provedena úprava PD a výkaz výměr (úspora). | Pontika | informace |
| 3-2 | Opěrná zeď podél západního oblouku běžecké dráhy jí bude kopírovat ve vzdálenosti 500 mm od vnější hrany dráhy. | Pontika | informace |
| 4-2 | Přítomní se dohodli na typu zámkové dlažby KLASIK, tj. stejná jako stávající. | přítomní | informace |
| 5-2 | Bylo dohodnuto, že kontrolní dny koordinátora BOZP na staveništi budou probíhat v rámci KD, se společnou prezenční listinou. | přítomní | informace |
| 7-2 | Projektant a zhotovitel se dohodli na zkrácení drenáže cca o 7 m v úseku zasahující do stávající zeleně. | Linhart, Pontika | informace |
| 8-2 | TDI upozorňuje zhotovitele, že změny oproti PD nemohou vyvolat nárůst ceny. | TDI | informace |
| 1-3 | Zhotovitel a projektant se dohodli na provedení stavebních detailů v prostoru u úložiště basketbalového koše. |  | informace |
| 2-3 | Uživatel navrhnul prodloužení opěrné zdi v severozápadním oblouku ve směru na východ. Projektant předloží specifikaci a zhotovitel položky nacení. Zhotovitel předložil Nabídku opěrné zdi gravity stone, viz příloha za 99 927,-Kč bez DPH | Pontika, Linhart | 25.7.2014 |
| 1-4 | Zhotovitel předložil Změnový list – rampa a vícepráce odložiště na basketbalové konstrukce za 7 197,-Kč bez DPH | Linhart | informace |
| 2-4 | Zhotovitel předloží finanční vyčíslení veškerých změn vyvolaných uživatelem a to na emaly: "Riedl Daniel" <d.riedl@mmkv.cz>, "Kořán Petr" <p.koran@mmkv.cz>, "Martin Štěpánek" <stepmar@seznam.cz>. Projektant a zhotovitel ještě zahrne do veškerých změn vyvolaných uživatelem konečnou podobu opěrné zdi. | Linhart | 28.7.2014 1.8.2014 |
| 3-4 | TDI prověří možnost navýšení rozpočtu dle změn. M.Štěpánek telefonicky informoval ing. Riedla o požadovaných změnách ze strany uživatele. Podmínka pro vyřízení a schválení navýšení rozpočtu je jeden změnový list, zahrnující všechny méně a vícepráce. To znamená, že předložené změnové listy ke dni 1.8.2014 nejsou finální. | TDI | 28.7.2014 1.8.2014 |
| 1-5 | Zhotovitel žádá z důvodu dodávky prvků v opěrné zdi o prodloužení termínu dokončení díla o cca 14 dní. Vyjádření TDI: Je nutné zažádat oficielní cestou a to jak uživatele ZŠ a ZUŠ, tak objednatele – investora SM KV. | Linhart | 1.8.2014 |
|  | Nové body: |  |  |
| 1-6 | Ředitel ZŠ Šmeralova, jako provozovatel a uživatel školního hřiště požádal o prodloužení opěrné zdi pod svahem u běžeckého oválu. Jelikož dodací lhůta materiálu potřebného pro stavbu opěrné zdi je cca: 14 dní a ostatní práce jsou z větší části podmíněné realizací zdi, požádal zhotovitel objednatele dopisem ze dne 11.8.2014 o prodloužení termínu dokončení stavby hřiště ZŠ Šmeralova. Zástupce objednatele tímto žádá zhotovitele o ocenění rozdílového výkazu zdi, který bude spolu s návrhem posunutí termínu dokončení stavby předmětem jednání RM K.Vary a to za účelem schválení dodatku k původně uzavřené smlouvě o dílo. | TDI | Informace |

Přílohy:

Zapsal: 	Kořán Petr, technik odboru rozvoje a investic MM K.Vary