SMLOUVA O DÍLO

na provedení stavebních prací 
na akci

Jímací objekty vrtů BJ VK – dokončení, manipulační a ochranné šachtice, krenotechnologie

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, příspěvková organizace

se sídlem: 		Lázeňská 18/2, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 			00872113

DIČ: 			CZ00872113

bankovní spojení: 	č.ú. 0800465359/0800

zastoupený:  		Ing. Václav Benedikt, ředitel

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

XXXXXXXXXXXX

sídlo: 			XXXXXXXX

IČO:			XXXXXXXX

DIČ: 			XXXXXXXX

bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: 		XXXXXXXXXXXXXX

zastoupený: 		XXXXXXXXXXXXXX

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl X, vložka XXXXXX.

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- Zhotovitel je držitelem potřebného živnostenského oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a

- Zhotovitel je vybraným dodavatelem veřejné zakázky Jímací objekty vrtů BJ VK – dokončení, manipulační a ochranné šachtice, krenotechnologie, vyhlášené dne 25. 11. 2025 objednatelem je zadavatelem zakázky malého rozsahu dle dle § 27 písmeno b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a

- Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou,

dohodly se smluvní strany na uzavření této

S M L O U V Y   O   D Í L O

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# Předmět smlouvy

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, sjednané dílo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

Zhotovitel provede dílo v rozsahu:

Jímací objekty vrtů BJ VK – dokončení, manipulační a ochranné šachtice, krenotechnologie

rozsah prací dle nabídkového rozpočtu, který byl odevzdán v rámci nabídky Zhotovitelem ve veřejném výběrovém řízení a zadávací dokumentace veřejného výběrového řízení – projektová dokumentace PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, Bří Čapků 550, 362 21 Nejdek, Ing. Irena Pichlová „Jímací objekty vrtů BJ VK – dokončení – manipulační a ochranné šachtice“.

stavba bude členěná na objekty: 
SO.01 Manipulační a ochranná šachtice

SO.01.01 Architektonicko-stavební řešení

SO.01.03 Potrubní přípojky

SO.01.04 Přeložka horkovodu

SO.01.05 Krenotechnika

Účelem stavby je dokončení finálních šachet jímacích vrtů s piazzetami.

Výkopy – základy :

v místě šachet bude odstraněna živice

bude vyhloubena jáma hl. cca 0,75 m a 3,35m pro uložení podkladové železobetonové desky

vykopaná zemina bude uložena na vlastním pozemku investora a bude použita pro zpětné zásypy a vyrovnání terénu v prostoru stavby – přebytečná zemina odvoz na skládku do 15.000 m

Bourací práce

z nábřežní zdi budou odstraněny všechny „přílepky“ a část rabátek v místě stavby

bude demontováno schodiště z Tržiště – u Bílého lva

Svislé konstrukce

stěny šachet budou železobetonové monolitické tl. 300 mm, v. 3,0 m a 2,00 mm. Na šachtu nad vrty v úrovni terénu bude osazen skleněný poklop. Poklop bude z vrstveného skla 3x10 mm s protiskluzovou úpravou vytvořenou pískováním. Po dobu realizace stavby Bílého lva na sousedním pozemku budou šachty provizorně zakryty OSB deskami tl. 25 mm, aby nedošlo k poškození skleněných poklopů. Ty budou osazeny až po dokončení stavby Bílého lva.

Jako zábradlí na piazzetě jsou železobetonové sloupky, které se střídají se skleněným plným zábradlím v. 1,10 m. Skleněné zábradlí bude osazené až po dokončení stavby hotelu Bílý lev. Bude provedeno provizorní zábradlí z OSB desek tl. 23 mm

Vodorovné konstrukce

bude provedena základová deska šachet tl. 300 mm.

Stavební doplňkové konstrukce

v šachtách, kde jsou vrty, bude umístěna jímka vel. 400/400/400 mm pro odčerpání úkapů

Technologická zařízení
Základní technický popis stavby

V jímacích šachtách budou osazena dvě čerpadla termální vody, a další potřebná technologie, která umožní automatický provoz vrtů. Dále je provedeno osvětlení, které bude napojeno z jednotlivých rozváděčů. Instalace na povrchu v trubkách PVC.

Hlavní pospojování bude provedeno podle ČSN 33 2000-4-41 čl. 413.1.2 vodičem FeZn 10 mm a CY 4 mm. V objektu musí být osazena hlavní ochranná rozvodnice (HOP) napojená na zemnící síť např. vodičem FeZn 10. Jednotlivé kovové konstrukce vřídelní lávky budou pospojovány vodičem CY 4 ZŽ.

Technologické řešení
V jímacích šachtách budou osazena dvě čerpadla termální vody, a další potřebná technologie, která umožní automatický provoz vrtů. Napojení čerpadel a ostatní technologie pude provedeno ze dvou samostatných rozváděčů RBJ201 a RBJ202. Z uvedených rozváděčů se budou ovládat jak samotná čerpadla, tak ostatní prvky a čidla potřebná pro automatický chod čerpadel. Rozváděče RBJ201 a RBJ202 se napojí ze stávajícího hlavního rozváděče kolonády, umístěného v suterénu objektu

Vřídla, smyčkově kabelem CYKY 4Bx16. Silové i řídící budou v šachtách upevněny povrchu v trubkách PVC a na kabelových roštech.
Všechny další souvislosti a definice jsou plně v souladu s částí výše zmíněné projektové dokumentace od Ing. Ireny Pichlové, které je součástí zadávací dokumentace – konkrétně část PD JAN ROM – PROJEKTY ELEKTRO – „S01 – Jímací objekty vrty BJ VK dokončení, Manipulační a ochranné šachtice, D.1.4.3. Silnoproudá elektroinstalace.

Statická část
Železobetonová podzemní konstrukce o půdorysných rozměrech 4.830 x 13.400 m, maximální hloubka 3.00 m. Konstrukce budou navrženy z betonu C30/37, výztužná ocel třídy 10 505. Ocelové konstrukce budou navrženy v pevnostní třídě S 235. Nepředpokládá se použití atypických průřezů a délek.
Všechny další souvislosti a definice jsou plně v souladu s částí výše zmíněné projektové dokumentace od Ing. Ireny Pichlové, které je součástí zadávací dokumentace – konkrétně část Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. – „Vřídelní kolonáda – renovace Vřídelní lávky, přemostění řeky Teplé – S01 – jímací objekty – D2 – konstrukční část“.

Potrubní přípojky
Účelem této části dokumentace stavby je instalace potrubních přípojek mezi jednotlivými šachticemi jímacích vrtů BJ 201 a BJ 202.

Mezi podzemní částí šachet bude vyhloubena rýha, ve které bude uloženo potrubí přípojek propoje šachet, tj. studené vody, cirkulačního potrubí termominerální vody a potrubí tlakového vzduchu. Jedná se o výkop délky cca 8 bm, šíře 0,6 m a hloubky 0,8 m. Potrubí bude obsypáno pískem, opatřeno výstražnou folií a zasypáno. V jednotlivých šachtách bude opatřeno uzávěry a v šachtě BJ 201 napojeno na rozvody instalované v rámci SO.02.03 výše zmíněné projektové dokumentace – Potrubní přípojky. Všechny další souvislosti a definice jsou plně v souladu s částí výše zmíněné projektové dokumentace od Ing. Ireny Pichlové, které je součástí zadávací dokumentace – konkrétně část Alfa projekt s.r.o., Ing. Dobiášovský SO.01.03 Potrubní přípojky.

Přeložka horkovodu
Jedná se o provizorní přeložku horkovodu po dobu stavby ochranných šachtic jímacích vrtů BJ 201 a BJ 202 termominerální vody na p.p.č.226 v k.ú. Karlovy Vary. Stávající horkovod bude v předstihu před zahájením zemních prací na šachticích provizorně vyveden na terén a uložen na terénu. V místech napojení na stávající rozvody bude napojen na předizolované potrubí uložené v terénu. Potrubí jsou uložena vedle sebe na dřevěném podkladu. Potrubí se skládá z přímých trubek, odboček, pevných bodů, kompenzátorů, kul. uzávěrů a kolen.

Potrubí je spojeno svařováním a opatřeno tepelnou izolací.
Klasické potrubí UT : Potrubí: klasické ocelové bezešvé, tř. 11

Izolace: minerální vata, tepelná vodivost lmax = 0,047 W/mK při 50 °C dle vyhl. č. 193/2007 Sb.. Plášť: tepelná izolace s Al. povrchem

Předizolované potrubí UT – propoje : Potrubí: sdružená konstrukce, serie izolace 1

vysokofrekvenčně svařovaná ocelová trubka dle DIN 171- 00, jakost St. 37.0 BW (odpovídá našemu materiálu 11 373)

Izolace: polyuretanová pěna mezi trubkou pláště a ocel. trubkou, tepelná vodivost lmax = 0,027 W/mK s difuzní barierou.

Plášť: HDPE polyetylén, absolutně vodotěsný, odolný proti lomu a úderu, tepelně stálý do teploty 50°C, tepelná vodivost l = 0,43 W/mK.
Všechny další souvislosti a definice jsou plně v souladu s částí výše zmíněné projektové dokumentace od Ing. Ireny Pichlové, které je součástí zadávací dokumentace – konkrétně část Alfa projekt s.r.o., Ing. Dobiášovský SO.01.04 Přeložka horkovodu.

Krenotechnika
Ze stávajících vrtů bude termominerální voda vedena potrubím do separátorů, umístěných v nadzemní části šachet v těsné blízkosti vrtů, 
za separátory bude v šachtách potrubí napojeno na přípojky vedené 
do objektu Vřídelní kolonády instalované v rámci Rekonstrukce přemostění – SO 02. Potrubí bude opatřeno měřícími a uzavíracími armaturami. Umístění stavby je patrné z výkresové části dokumentace stavby. Součástí této dokumentace stavby nejsou navazující profese – elektro a MaR, architektonicko-stavební řešení, stavební úpravy atd.
Technické parametry :

Potrubí a armatury v tlakové řadě min PN 6 ( 0,6 MPa )

Teplota Tmax =75°C

Medium : termominerální voda

Materiál potrubí : klasické potrubí nerez AISI 316 ( 316L )

Tepelná izolace potrubí : klasické potrubí - návleková Kaiflex ST, tl. 25 mm

Materiál pomocných konstrukcí ( konzole, uložení ) : nerez AISI 304

Dle projektu bude proveden rozvod termominerální vody DN 80 
od jímacích vrtů k separátorům s napojením na potrubní přípojky 
v nadzemní části šachty, na rozvodu budou osazeny měřící, uzavírací 
a regulační armatury.
Do nadzemní části šachet budou na ocelovou nosnou konstrukci osazeny separátory, opatřeny patřičnými vyhrdleními, vnitřním nástavcem, žebříkem, průhledítky a návarky, dále bude do stěny nádrže osazen revizní otvor pr. 400 mm, orientovaný k servisním dveřím šachty. Návarky budou instalovány na místě po osazení nádrže na pozici. Nádrže separátorů budou v části zasahující mimo šachty opatřeny tepelnou izolací a okrasným opláštěním. Nosná ocelová konstrukce bude kotvena ke stěnám a podlaze nadzemní části šachet kotvami a rovněž přikotvena přivařením k nádrži.

Stávající zhlaví vrtů budou zkráceny, výstroj vrtů bude upravena, na zhlaví vrtu bude osazen nový deskový celonerezový uzávěr VNA - DN 80, PN 16 a zaslepen zaslepovací přírubou s vygravírovaným identifikačním označením vrtu ( BJ 201 resp. BJ 202). Dále bude z vrtu vysazena nová jímací odbočka DN 80. Obnažené mezikruží vrtu bude nad podlahou utěsněno zavařením zaslepovacími plechovými poloskružemi. Na odbočku budou osazeny hlavní uzavírací celonerezové mezipřírubové klapky se servopohonem ( VNE ) DN 80, PN 16 a příslušná čidla MaR. Veškeré práce na vrtech budou prováděny za nepřetržitého hydrogeologického dozoru. Dále bude potrubí vedeno šachtou k separátoru plynu, kde bude oddělen CO2. Potrubí CO2 bude opatřeno měřením a zaústěno do koryta řeky. Separovaná termominerální voda bude napojena na přípojku realizovanou v rámci rekonstrukce přemostění ( SO 02 ) a zavedena do Vřídelní kolonády pro další zpracování. Na výstupu ze separátoru bude osazeno měření spotřeby. Dále budou v šachtách instalovány propoje pro umožnění dodávek měřené neseparované vody k dalšímu zpracování ve Vřídelní kolonádě 
a odlehčovací potrubí pro potřeby servisních prací na potrubí a separátoru. Odlehčovací potrubí bude za běžného provozu zaslepeno přírubou, v případě zprovoznění bude propojeno přesměrováním ohybu potrubí od vrtu. Potrubí budou uložena v objímkách na konzolích kotvených ke stěnám šachty. Potrubí CO2 bude od separátoru po měření plynu zaizolováno tepelnou izolací.
Všechny další souvislosti a definice jsou plně v souladu s částí výše zmíněné projektové dokumentace od Ing. Ireny Pichlové, které je součástí zadávací dokumentace – konkrétně část Alfa projekt s.r.o., Ing. Dobiášovský, SO.01.05 Krenotechnika.

- Ostatní nutné náležitosti a podmínky předmětu plnění:

- Při provádění prací je nutné respektovat bezpečnostní předpisy se stavebními pracemi souvisejícími zvláště se zřetelem na provádění výkopových prací.

- Dále je nutné dodržovat protipožární předpisy zvláště při práci s otevřeným plamenem

SO.01 Jímací objekty vrtů BJ VK – dokončení – manipulační a ochranné šachtice

- Před zahájením výkopových prací je nutné respektovat vyjádření jednotlivých správců sítí , sítě vytyčit a protokolárně předat – případné poškození přebírá v plném rozsahu prováděcí firma včetně případných sankcí.

Ke střetům dochází v oblasti podzemních inženýrských sítí (vedení topného potrubí centrálního zásobování teplem a neprovozovaná síť Cetin). Vrty jsou navrženy mimo jiná známá ochranná pásma IS; jejich pozice budou korigovány s ohledem na koordinační mapu stávajících inženýrských sítí, která je sestavena v souladu s vyjádřením jednotlivých správců sítí).

- Lokalita se nachází v ochranném pásmu ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary, je umístěna jejich v ochranném pásmu stupně IA ve smyslu zákona č. 164/2001 Sb. („o zdrojích a lázních“). Při všech pracích bude prováděn trvalý hydrogeologický dozor.

- Všechny další specifikace plně korespondují s přílohou zadávací dokumentace s výše zmíněnou projektovou dokumentací od Ing. Ireny Pichlové.

- Po dokončení prací dodavatel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby zejména :

- dokumentaci skutečného provedení – poduk dojde během stavby ke změnám

- protokoly předepsaných zkoušek

- atesty použitých materiálů a komponent včetně prohlášení o shodě vlastností dle zákona

- předpisy pro obsluhu a údržbu zařízení

- geodetické zaměření provedené stavby

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

# Cena za dílo

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. I. této smlouvy po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu:

cena bez DPH 			XXXXXXXXXXKč

DPH 21 % 				  XXXXXXXXX Kč

------------------------------------------------------------------------------------------ -------

cena včetně DPH 			XXXXXXXXXX Kč

- V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží, zejména náklady na administrativní práce, využívání výpočetní techniky, využívání osobního vozidla, vybavení a zajištění staveniště, doprava, zábor ploch apod.,  včetně započtení veškerých poplatků, které v souvislosti se zajištěním předmětu plnění vynaloží, a rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých, pokud není smlouvou stanoveno jinak. Cena nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny.

- Náklady na správní poplatky za vydání rozhodnutí veřejnoprávních orgánů bude zhotovitelem přeúčtován objednateli. K faktuře na přeúčtování těchto poplatků bude přiložena kopie dokladu o úhradě zhotovitelem.

- Cena dle čl. II odst. 2.1 smlouvy bude objednatelem zhotoviteli hrazena ve dvou částech dle čl. III. odst. 3.3 a) a 3.3. b) smlouvy na základě faktur vystavených zhotovitelem dle čl. III. odst. 3.3 smlouvy a prokazatelně předaných objednateli.

- Faktury budou mít splatnost patnáct (15) dní ode dne řádného předání objednateli. V každé faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část ceny bez DPH a DPH stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

- Cena je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny za provedení díla či její části budou peněžní prostředky odpovídající ceně za provedení díla či její záloze odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH.  Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci daně pak bude smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH.

# Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace a platbám, místo plnění

- Dílo bude provedeno v následujících dílčích termínech:

Zahájení plnění:

do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o dílo.

Předání zaměření a všech potřebných průzkumů a podkladů:

nejpozději do termínu předání díla.

Předání díla :

nejpozději do 28. 2. 2026.

- Objednatel je povinen provést kontrolu předaného díla do 15 pracovních dnů od jeho převzetí od zhotovitele a o svých zjištěních vydá zjišťovací protokol. Vytknuté vady či nedodělky je zhotovitel povinen odstranit do 15 pracovních dnů. Odstranění veškerých vytknutých vad a nedodělků vyznačí objednatel do zjišťovacího protokolu.

- Smluvní strany se dohodly, že dílo bude fakturováno takto:

- Zálohová fakturace po podpisu smlouvy ve výši 60% z celkové ceny díla.

- Konečná fakturace 40% z celkové ceny díla po protokolárním převzetí díla objednatelem se zjišťovacím protokolem bez vad a nedodělků, případně s drobnými vadami a nedodělky nebránícími běžnému užívání předmětu díla.

- Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla či jednotlivé dílčí lhůty stanovené touto smlouvou pro dílčí plnění díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo či jeho dílčí části prováděny v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.

- Místem plnění je Mlýnské nábřeží v Karlových Varech - č. parc.: p.p.č. 230/2, k.ú. Karlovy Vary, okres K. Vary.

# Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Pokud zhotovitel není schopen zpracování některé dílčí části díla takto zabezpečit vlastními kapacitami, je povinen si další oprávněné osoby s příslušnou specializací k provádění díla přizvat. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodním rejstříku nebo na které nemá vystaveno příslušné živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.

- Zhotovitel se zavazuje provádět veškerou činnost vyplývající z této smlouvy ve spolupráci s hydrogeologem / geologem s prokazatelnými zkušenostmi z oborů balneologie / hydrogeologie, zřídelní struktury apod. v IA pásmu ochrany léčivého přírodního zdroje, což zhotovitel prokáže při podání nabídky písemným stvrzením takovéto spolupráce. V průběhu realizace díla je zhotovitel kdykoliv k žádosti objednatele povinen písemně doložit, že taková spolupráce trvá, zejména je povinen zajistit, aby předmětný odborník byl vždy přítomen kontrolních dnů, předávacího řízení a jiných dalších důležitých úkonů při realizaci stavby.

- Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN  či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.

- Zhotovitel není oprávněn zastupovat objednatele na základě této smlouvy. Pro příslušné zastupování udělí objednatel zhotoviteli příslušnou plnou moc v nezbytném rozsahu, a to na základě vyhodnocení ze strany objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do jednadvaceti dní poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.

- V průběhu provádění díla bude zhotovitel povinen přizvat objednatele a autora studie nejméně 2 x za měsíc ke konzultaci formou kontrolního dne stavby a seznámit objednatele se způsobem provádění díla.

- Od písemných pokynů objednatele, které jsou v souladu s touto smlouvou, se může zhotovitel odchýlit pouze v případě, je-li to naléhavě nutné a rozhodnutí nesnese odkladu. O skutečnostech, kdy se zhotovitel odchýlí od písemných pokynů objednatele je zhotovitel povinen objednatele písemně informovat do tří (3) pracovních dní ode dne, kdy k takovému odchýlení od písemných pokynů objednatele došlo.

- Zhotovitel neodpovídá za újmy vzniklé v důsledku jednání třetích osob či vzniklých živelnými událostmi a za újmy vzniklé v důsledku nečinnosti nebo zavinění ze strany objednatele.

- Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo dle této smlouvy budou na určených pozicích provádět tyto osoby:

- Hlavní inženýr projektu (HIP): XXXXXXXXXXXX

- Zhotovitel se zavazuje, že osoby uvedené v předchozím odstavci nenahradí bez souhlasu objednatele. Souhlas objednatele mu bude udělen pouze v případě, že tyto osoby budou nahrazeny osobami se stejnou či vyšší odbornou kvalifikací a zkušenostmi, ve smyslu prokázané kvalifikace a zkušeností z nabídky zhotovitele v zadávacím řízení veřejné zakázky.

V případě, že zhotovitel bude chtít nahradit osobu HIP, musí objednateli zároveň doložit, že tato nová osoba má minimálně stejnou úroveň kvalifikace a zkušeností, které byly hodnoceny v rámci kritérií hodnocení v zadávacím řízení. Pokud nová osoba nedosahuje stejné úrovně zkušeností pro hodnocení v rámci hodnotícího kritéria, musí dosahovat alespoň takové úrovně, která by při provedení nového hodnocení zajišťovala, že nabídka zhotovitele by byla stále nejvýhodnější; a

- objednatel schválí provedení změny osoby vykonávající činnost na dané pozici.

# Odpovědnost za vady díla

- Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, zejména pak neodpovídá-li definicím v článku I. Smlouvy „Předmět smlouvy“.

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá i za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

- Zhotovitel odpovídá za vady díla, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby ve všech částech, za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, ČN a ostatními normami pro realizaci předmětné stavby. Záruční doba byla sjednána v délce 36 měsíců od předání díla.

- Objednatel je povinen vady díla na základě této smlouvy písemně uplatnit u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po té, co se o nich dozvěděl. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že objednatel má právo takto vadu uplatnit po celou dobu záruční doby.

- Právo na odstranění vady díla či jeho části, zjištěné po předání díla (části díla), objednatel u zhotovitele uplatní písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří (3) pracovních dní od doručení reklamace, projedná s objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v přiměřené lhůtě, tj. nejpozději do deseti (10) kalendářních dní od jejich reklamace objednatelem, nebo v jiné lhůtě písemně sjednané s objednatelem.

- Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku V. odst. 5.5 smlouvy anebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku V. odst. 5.5 smlouvy anebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu neodstraní anebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady díla či jeho části neodstraní, má objednatel oprávnění též právo zadat provedení oprav jiné osobě anebo požadovat slevu z odměny za provedení díla.

V případě zadání provedení oprav jiné osobě vzniká objednateli nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

- Práva a povinnosti z odpovědnosti zhotovitele za vady na případné předané části díla, nebo dílo celé nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

- O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele písemně před jejich provedením upozornil a objednatel na jejich použití nebo provedení trval.

# Smluvní pokuta a úrok z prodlení

- Obě smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy takto:

- v případě prodlení objednatele s úhradou faktur má zhotovitel vůči objednateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,025 % (slovy: dvacet pět setin procenta) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení;

- v případě prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho dílčích částí dle čl. III odst. 3.1 smlouvy nebo s provedením úprav či odstraněním vad či nedodělků dle čl. III. odst. 3.2 a 3.3 smlouvy má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % (slovy: pět desetin procenta) z ceny dle čl. II odst. 2.1 smlouvy včetně DPH za každý i započatý den prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit;

- v případě, že zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu dle čl. V. odst. 5.5 smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit;

- v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v čl. IX. smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 % (slovy: pět procent) z ceny dle čl. II odst. 2.1 smlouvy včetně DPH, a to za každý jednotlivý případ a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně;

- smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že kterákoliv ze smluvních stran poruší jakékoliv jiné povinnosti uložené touto smlouvou výše neuvedené, je druhá smluvní strana oprávněna uplatnit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně.

- Smluvní pokuty jsou splatné do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst smluvní pokuty, na které mu vůči zhotoviteli vznikne nárok, oproti fakturám vystaveným zhotovitelem dle této smlouvy.

- Zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

# Odstoupení od smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší.

- Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle čl. III. smlouvy, které bude delší než třicet (30) kalendářních dní;

- jestliže zhotovitel fakticky přerušil práce na provádění díla bez objektivních či technologických důvodů na dobu delší než 2 týdny, a to i když tato skutečnost nebude zaznamenána ve stavebním deníku;

- jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně, s hrubými chybami, v rozporu se zadáním objednatele, dále v rozporu s normami a prováděcími vyhláškami a zhotovitel nezjedná nápravu ani po písemném upozornění;

- jestliže bude na zhotovitele podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb.,  insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů;

- jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;

- jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji závodu nebo jeho části, na základě které převedl svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu;

- jestliže objednatel je v prodlení s placením faktury za provedení díla dle této smlouvy o více než třicet (30) dní.

- Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů a ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

# Právní vady předmětu plnění

- Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění není a nebude ve prospěch třetí osoby chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a že je objednatel oprávněn po jeho převzetí a zaplacení užívat jej pro účely vyplývající z této smlouvy a nakládat s ním jako s vlastním.

- Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli prostřednictvím soudu nárok z právních vad, pokud tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy se o ní dozví.

# Pojištění

- Zhotovitel se zavazuje uzavřít, nebo mít již uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ pojistné události související s prováděním díla, či díla obdobného charakteru, a to zejména a minimálně v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, a to na limit pojistného plnění minimálně 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých).

- Zhotovitel předloží a předá objednateli kopii platné a účinné pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy spolu s nabídkou. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí po celou dobu trvání smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do 7 kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne jejího uzavření. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení stavby (tj. předání dokončené stavby bez vad a nedodělků). V případě změny pojistitele je zhotovitel povinen sjednat retroaktivní pojistné krytí s datem účinnosti shodným s podpisem této smlouvy.

# Oprávněné osoby a komunikace stran

- Jednání mezi smluvními stranami při realizaci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran.

- Oprávněné osoby objednatele:

- se všeobecnou působností: Ing. Václav Benedikt, ředitel

- ve věcech technických: Ing. Václav Benedikt, ředitel

- Oprávněné osoby zhotovitele:

- se všeobecnou působností: XXXXXXXXX,

- ve věcech technických: XXXXXXXXX, hlavní inženýr projektu (HIP)

- Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně:

- zasílány písemně a předávány osobně (proti potvrzení), posílány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou (e-mail);

- doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu.

- Nebude-li na adrese definované smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí (3) den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

# Užití díla

- Pokud bude součástí díla i plnění, které naplňuje znaky díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), poskytuje tímto zhotovitel objednateli oprávnění (licenci) k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití všemi způsoby stanovenými autorským zákonem v neomezeném rozsahu. Licence je poskytována jako výhradní, územně neomezená, s právem dalšího postoupení získaného práva, či udělení podlicence třetím osobám. Objednatel není povinen licenci využít.

# Závěrečná ustanovení

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu smlouvy.

- Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku této smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou, především ustanovení o smluvních pokutách a náhradě újmy.

- V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.

- Tato smlouva se řídí českým právem. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny věcně a místně příslušným obecným soudem.

- Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změna formy uzavírání dodatků musí být uzavřena písemně.

- Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

………………………………………………………………

V Karlových Varech, dne: ………………………..
Ing. Václav Benedikt, ředitel
(objednatel)

………………………………………………………………

V XXXXXXXXXXXXXXXX, dne: ………………………..
XXXXXXXXXXXXXXX, 
(zhotovitel)

Příloha:		1) Nabídkový rozpočet Zhotovitele