## Kryci list
Krycí list rozpočtu
0 | Číslo zakázky | Zakázka
0 | Porticus s.r.o. | 2.MŠ K.Vary O.P., Sedlec 5 -Zřízení venkovních sprch-úpravy stáv.brouzdaliště
0 | Komentář
| Popis verze | Výchozí
Komentář verze
| Adresa |  | Datum zahájení | 2013-04-13
| Rok | 2013 | Datum dokončení
| Typ Firmy | Název | Kontaktní osoba | Telefon
| Význam (funkce) | Jméno
REKAPITULACE
| Kód stavebního objektu | Popis objektu | Kód zatřídění | Zatřídění
| SO_01 | Stavební objekt 01
|  |  | Celkem (bez DPH) | 0
|  |  | DPH | 0
0
0
|  |  | Celkem (včetně DPH) | 0
| Za zhotovitele |  | Za objednatele
| Jméno : |  | Jméno :
| Datum : |  | Datum :
| Podpis: |  | Podpis :
Poznámka :

## Rekapitulace
Zakázka:
0 | 2.MŠ K.Vary O.P., Sedlec 5 -Zřízení venkovních sprch-úpravy stáv.brouzdaliště
0 | Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH | Počet položek
0
| SO_01: Stavební objekt 01 |  | 50.1571 |  |  | 63
| 001: Zemní práce |  | 4.7175 |  |  | 10
| 002: Základy |  | 34.9336 |  |  | 6
| 003: Svislé konstrukce |  | 1.5494 |  |  | 5
| 006: Úpravy povrchu |  | 8.9193 |  |  | 6
| 008: Trubní vedení |  |  |  |  | 1
| 009: Ostatní konstrukce a práce |  | 6.3e-05 |  |  | 1
| 091: Bourání konstrukcí - demolice |  |  |  |  | 14
| 099: Přesun hmot HSV |  |  |  |  | 1
| 711: Izolace proti vodě |  | 0.00052141 |  |  | 8
| 767: Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 4
| 771: Podlahy z dlaždic a obklady |  | 0.03662 |  |  | 6
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 1
0 | Celkem (bez DPH) | 0
| DPH | 0
0
0
| Celkem (včetně DPH) | 0

## Zakazka
Zakázka:
2.MŠ K.Vary O.P., Sedlec 5 -Zřízení venkovních sprch-úpravy stáv.brouzdaliště
[5 empty] | Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn.cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Cen. soustava | Počet
[8 empty] | SO_01: Stavební objekt 01 | [5 empty] | 0 |  | 50.1571 |  | 10.6564 |  | 0 | 0 |  |  | 63
[8 empty] | 001: Zemní práce | [5 empty] | 0 |  | 4.7175 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 10
##T2##N_Catalog_catGUID | ##T2##PRO_ITEM_catID | ##T2##PRO_ITEM_iteCode | ##T2##PRO_ITEM_szvCode | ##T2##PRO_ITEM_tevCode | 1 | H | 00572410 | Osivo směs travní parková | kg | 1.5 | 0 | 1.5 |  | 0 | 0.001 | 0.0015 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 50*0,03 |  |  |  | 1.5 | [6 empty] | _
[5 empty] | 2 | H | 10311100 | Dodávka ornice | m3 | 7.86 | 0 | 7.86 |  | 0 | 0.6 | 4.716 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 2,86 |  |  |  | 2.86 | [6 empty] | _
[8 empty] | 50*0,1 |  |  |  | 5 | [6 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 131201101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 2.565 | 0 | 2.565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
[7 empty] | Výkaz výměr: | šachta ; 1,8*1,5*0,95 |  |  |  | 2.565 | [6 empty] | _
[5 empty] | 4 | SP | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 5.7264 | 0 | 5.7264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
[7 empty] | Výkaz výměr: | 23,86*0,6*0,4 |  |  |  | 5.7264 | [6 empty] | _
[5 empty] | 5 | SP | 139711101 | Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 | m3 | 0.36 | 0 | 0.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4
[7 empty] | Výkaz výměr: | WC ; 0,6*0,6*1 |  |  |  | 0.36 | [6 empty] | _
[5 empty] | 6 | SP | 171101103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS | m3 | 3.76 | 0 | 3.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS
[7 empty] | Výkaz výměr: | zemina ze šachty ; 0,9 |  |  |  | 0.9 | [6 empty] | _
[8 empty] | terénní úpravy ; 2,86 |  |  |  | 2.86 | [6 empty] | _
[5 empty] | 7 | SP | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 7.391 | 0 | 7.391 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
[7 empty] | Výkaz výměr: | 5,726+1,665 |  |  |  | 7.391 | [6 empty] | _
[5 empty] | 8 | SP | 174101102 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním | m3 | 0.36 | 0 | 0.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu
[5 empty] | 9 | SP | 180402111 | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 50 | 0 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Založení trávníku výsevem parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
[5 empty] | 10 | SP | 181301101 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 50 | 0 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm
_
[8 empty] | 002: Základy | [5 empty] | 0 |  | 34.9336 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 6
[5 empty] | 1 | SP | 271532213 | Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm | m3 | 4.4844 | 0 | 4.4844 |  | 0 | 2.16 | 9.6863 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Násyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | S1 ; 37,37*0,12 |  |  |  | 4.4844 | [6 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 273321611 | Základové desky ze ŽB tř. C 30/37 XA2 | m3 | 9.9748 | 0 | 9.9748 |  | 0 | 2.45 | 24.4383 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 30/37
[7 empty] | Výkaz výměr: | 45,34*0,22 |  |  |  | 9.9748 | [6 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 273351215 | Zřízení bednění stěn základových desek | m2 | 9.544 | 0 | 9.544 |  | 0 | 0.00103 | 0.0098303 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení
[7 empty] | Výkaz výměr: | 23,86*0,4 |  |  |  | 9.544 | [6 empty] | _
[5 empty] | 4 | SP | 273351216 | Odstranění bednění stěn základových desek | m2 | 9.544 | 0 | 9.544 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění
[5 empty] | 5 | SP | 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0.54 | 0 | 0.54 |  | 0 | 1.06 | 0.5724 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
[5 empty] | 6 | SP | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0.216 | 0 | 0.216 |  | 0 | 1.05 | 0.2268 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
_
[8 empty] | 003: Svislé konstrukce | [5 empty] | 0 |  | 1.5494 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 5
[5 empty] | 1 | SP | 380321662 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 30/37 XA2 tl 300 mm | m3 | 0.5805 | 0 | 0.5805 |  | 0 | 2.51 | 1.4571 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění obyčejného tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | šachta ; 1,05*0,9*0,15 |  |  |  | 0.14175 | [6 empty] | _
[8 empty] | 0,9*0,3*0,75 |  |  |  | 0.2025 | [6 empty] | _
[8 empty] | (0,6+0,6+0,9)*0,15*0,75 |  |  |  | 0.23625 | [6 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení | m2 | 5.31 | 0 | 5.31 |  | 0 | 0.00265 | 0.014071 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení
[7 empty] | Výkaz výměr: | (1,05+0,9)*2*0,9 |  |  |  | 3.51 | [6 empty] | _
[8 empty] | 0,6*4*0,75 |  |  |  | 1.8 | [6 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 380356232 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění | m2 | 5.31 | 0 | 5.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění
[5 empty] | 4 | SP | 380361006 | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 | t | 0.012 | 0 | 0.012 |  | 0 | 1.1 | 0.0132 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
[5 empty] | 5 | SP | 380361011 | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI | t | 0.062 | 0 | 0.062 |  | 0 | 1.05 | 0.0651 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
_
[8 empty] | 006: Úpravy povrchu | [5 empty] | 0 |  | 8.9193 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 6
[5 empty] | 1 | SP | 631311114 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 | m3 | 2.9621 | 0 | 2.9621 |  | 0 | 2.25 | 6.6647 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20
[7 empty] | Výkaz výměr: | pod šachtu ; 1,15*1*0,05 |  |  |  | 0.0575 | [6 empty] | _
[8 empty] | S1 ; 37,37*0,05+7,97*0,13 |  |  |  | 2.9046 | [6 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 631311121 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 1 m2 tl do 80 mm | m3 | 0.036 | 0 | 0.036 |  | 0 | 2.23 | 0.08028 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. do 80 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | WC ; 0,036 |  |  |  | 0.036 | [6 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 631311131 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 1 m2 tl přes 80 mm | m3 | 0.115 | 0 | 0.115 |  | 0 | 2.23 | 0.25645 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | WC ; 0,072 |  |  |  | 0.072 | [6 empty] | _
[8 empty] | vpusť ; 0,043 |  |  |  | 0.043 | [6 empty] | _
[5 empty] | 4 | SP | 631311135 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25 XC1 vč.dilatací | m3 | 0.768 | 0 | 0.768 |  | 0 | 2.45 | 1.8816 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25
[7 empty] | Výkaz výměr: | S3 ; 6,4*0,12 |  |  |  | 0.768 | [6 empty] | _
[5 empty] | 5 | SP | 631319173 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 0.768 | 0 | 0.768 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm
[5 empty] | 6 | SP | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.03456 | 0 | 0.03456 |  | 0 | 1.05 | 0.036288 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
[7 empty] | Výkaz výměr: | S3 ; 6,4*0,005*1,08 |  |  |  | 0.03456 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 008: Trubní vedení | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 1 | SP | SO 05.1 | Vodovodní přípojka -přenos | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
_
[8 empty] | 009: Ostatní konstrukce a práce | [5 empty] | 0 |  | 6.3e-05 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 1 | SP | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1.575 | 0 | 1.575 |  | 0 | 4e-05 | 6.3e-05 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m
[7 empty] | Výkaz výměr: | WC ; 0,9*1,75 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 091: Bourání konstrukcí - demolice | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 10.6564 |  | 0 | 0 |  |  | 14
[5 empty] | 1 | SP | 721210814 | Demontáž vpustí podlahových | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 125
[5 empty] | 2 | SP | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 0.04312 | 0 | 0.04312 |  | 0 |  | 0 | 2.4 | 0.10349 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Bourání základů z betonu železového
[7 empty] | Výkaz výměr: | pro vpusť ; 0,196*0,22 |  |  |  | 0.04312 | [6 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 962052211 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB (část z CPP) | m3 | 3.3404 | 0 | 3.3404 |  | 0 |  | 0 | 2.4 | 8.017 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového
[7 empty] | Výkaz výměr: | prstenec ; 23,86*0,35*0,4 |  |  |  | 3.3404 | [6 empty] | _
[5 empty] | 4 | SP | 965042121 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 | m3 | 0.036 | 0 | 0.036 |  | 0 |  | 0 | 2.2 | 0.0792 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2
[7 empty] | Výkaz výměr: | WC ; 0,6*0,6*0,1 |  |  |  | 0.036 | [6 empty] | _
[5 empty] | 5 | SP | 965042221 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2 | m3 | 0.072 | 0 | 0.072 |  | 0 |  | 0 | 2.2 | 0.1584 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2
[7 empty] | Výkaz výměr: | WC ; 0,6*0,6*0,2 |  |  |  | 0.072 | [6 empty] | _
[5 empty] | 6 | SP | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 0.768 | 0 | 0.768 |  | 0 |  | 0 | 2.2 | 1.6896 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2
[7 empty] | Výkaz výměr: | vnější dlažba ; 6,4*0,12 |  |  |  | 0.768 | [6 empty] | _
[5 empty] | 7 | SP | 965081223 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 7.975 | 0 | 7.975 |  | 0 |  | 0 | 0.05 | 0.39875 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2
[7 empty] | Výkaz výměr: | WC ; 0,9*1,75 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | _
[8 empty] | vněj.dlažba ; 6,4 |  |  |  | 6.4 | [6 empty] | _
[5 empty] | 8 | SP | 971042361 | Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.11 | 0.11 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | ZT3 ; 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 9 | SP | 971052331 | Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 150 mm | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0.03 | 0.06 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | ZT1,2 ; 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | _
[5 empty] | 10 | SP | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 10.6564 | 0 | 10.6564 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km
[5 empty] | 11 | SP | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 255.744 | 0 | 255.744 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km
[7 empty] | Výkaz výměr: | 10,656*24 |  |  |  | 255.744 | [6 empty] | _
[5 empty] | 12 | SP | 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 10.6564 | 0 | 10.6564 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m
[5 empty] | 13 | SP | 979082121 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | t | 21.312 | 0 | 21.312 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot za každých dalších 5 m
[7 empty] | Výkaz výměr: | 10,656*2 |  |  |  | 21.312 | [6 empty] | _
[5 empty] | 14 | SP | 979098231 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 10.656 | 0 | 10.656 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného
_
[8 empty] | 099: Přesun hmot HSV | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 1 | SP | 998012021 | Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m | t | 50.1199 | 0 | 50.1199 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m
_
[8 empty] | 711: Izolace proti vodě | [5 empty] | 0 |  | 0.00052141 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 8
[5 empty] | 1 | H | 67352067 | Geotextilie 300 g/m2 | m2 | 45.34 | 15 | 52.141 |  | 0 | 1e-05 | 0.00052141 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 2 | SP | 711 00-0001 | Doplnění izolace proti vodě a tepelné izolace podlahy na WC (600x600mm) | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 3 | SP | 711 00-0002 | Plastický, hydraulicky tuhnoucí těsnící systém -2složková flexibilní hydroizolace (např.Aquafin-2K) | m2 | 6.4 | 0 | 6.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | S3 ; 6,4 |  |  |  | 6.4 | [6 empty] | _
[5 empty] | 4 | SP | 711 00-0003 | 2xuzavírací izol.nátěr -2složková epoxidová pryskyřice (např.Indufloor IB 1010) | m2 | 2.16 | 0 | 2.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | dno+stěny ; 0,6*0,6 |  |  |  | 0.36 | [6 empty] | _
[8 empty] | 0,6*4*0,75 |  |  |  | 1.8 | [6 empty] | _
[5 empty] | 5 | SP | 711 00-0004 | Bitumenový hydroizolační nátěr (např.Combiflex DS) | m2 | 45.34 | 0 | 45.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | S1 ; 45,34 |  |  |  | 45.34 | [6 empty] | _
[5 empty] | 6 | SP | 711 00-0005 | Probarvená minerální hydroizolační stěrka (např.Aquafin 2K/M) vč.vyztuž.pásků a manžety pro vpust | m2 | 54.884 | 0 | 54.884 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | S1 ; 45,34+23,86*0,4 |  |  |  | 54.884 | [6 empty] | _
[5 empty] | 7 | SP | 711491171 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní | m2 | 45.34 | 0 | 45.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstvy podkladní
[7 empty] | Výkaz výměr: | S1 ; 45,34 |  |  |  | 45.34 | [6 empty] | _
[5 empty] | 8 | SP | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | % | 3.05 | 0 | 3.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
_
[8 empty] | 767: Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 4
[5 empty] | 1 | SP | 767 00-0001 | Dod+mtz ocel.kce sprchy -žárově pozinkováno | kg | 63.6 | 5 | 66.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 35,28+22,54+5,56+0,22 |  |  |  | 63.6 | [6 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 767 00-0002 | Dod+mtz ocel.kce sprchy -nerez | kg | 19.3 | 10 | 21.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 7,99+11,31 |  |  |  | 19.3 | [6 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 767-Z/1 | Dod+mtz poklop na AŠ 600x600mm otevírací s kontrol.dvířky -žárově pozinkováno | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 4 | SP | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 1.35 | 0 | 1.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
_
[8 empty] | 771: Podlahy z dlaždic a obklady | [5 empty] | 0 |  | 0.03662 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 6
[5 empty] | 1 | SP | 771413112 | Montáž soklíků pórovinových lepených rovných v do 90 mm | m | 4.7 | 0 | 4.7 |  | 0 | 0.00041 | 0.001927 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž soklíků pórovinových lepených standardním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | WC ; (0,9+1,75)*2-0,6 |  |  |  | 4.7 | [6 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 771573121 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených vč.spárování | m2 | 1.575 | 0 | 1.575 |  | 0 | 0.00427 | 0.0067253 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 85 do 100 ks/ m2
[7 empty] | Výkaz výměr: | WC ; 0,9*1,75 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 771574133 | Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem vč.spárování | m2 | 6.4 | 0 | 6.4 |  | 0 | 0.00437 | 0.027968 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných přes 85 do 100 ks/ m2
[7 empty] | Výkaz výměr: | S3 ; 6,4 |  |  |  | 6.4 | [6 empty] | _
[5 empty] | 4 | SP | 998771201 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | % | 5.47 | 0 | 5.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
[5 empty] | 5 | SP | spcm771 | Dodávka keram.dlažby | m2 | 2.045 | 8 | 2.2086 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,575 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | _
[8 empty] | 4,7*0,1 |  |  |  | 0.47 | [6 empty] | _
[5 empty] | 6 | SP | spcm771-1 | Dodávka keram.dlažby protiskluzné, mrazuvzdorné | m2 | 6.4 | 8 | 6.912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
_
[8 empty] | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 1 | ON | 07 | Sdružená sazba VRN | % | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
_
_
_

## Figury
Figura | Výraz | Hodnota | Popis