***ZÁPIS***

**z 2. kontrolního dne stavby „Rekonstrukce ulic Vítězná a Prašná",**

**který se konal dne 11. září 2013 v 10.00 hod v místě stavby.**

**Přítomni**: dle presenční listiny (v příloze)

**PROGRAM :**

1. Zahájení a přivítání účastníků
2. Kontrola úkolů z 1. KD
3. Průběh stavebních prací a výhled na další období
4. Různé
5. Úkoly z 2. KD
6. **Zahájení a přivítání účastníků**

Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.

1. **Kontrola úkolů z 1. KD**

1.1. Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.

* Colas, a.s.
* **průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací**

1.2. Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.

- zodpovídá: Colas, a.s. **- termín: po celou dobu výstavby**

* 1. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a

to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.

- zodpovídá: Colas, a.s.

 - **termín: po celou dobu výstavby**

1.4. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací

 - zodpovídá: Colas, a.s.

- **termín:** **průběžně**

1.5. Předložit odsouhlasený havarijní a povodňový plán

 - zodpovídá: Colas,a.s. + projekční kanc. Ing.Škubalová

- **termín:** do 18.9.2013

1.6. Předložit seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich prací.

 - zodpovídá: Colas, a.s.

- **termín:** do 13.9.2013 **splněno**

1.7. Svolat 2. KD

 - zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s

- termín: **11.9.2013 v 9.00 hodin v místě stavby splněno**

1. **Průběh stavebních prací a výhled na další období**

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 11.9.2013 seznámil přítomné stavbyvedoucí p. Karel Zoubek a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

1. **Různé**

**p. Zoubek (Colas CZ, a.s.) –**

přizval na dnešní KD zástupce Vak K. Vary p. Waldmanna a to z důvodu kontroly konusů a poklopů stávajících šachet v Prašné ulici a dále z důvodu upřesnění polohy kanalizačních přípojek jednotlivých objektů a způsobu napojení okapových svodů do těchto přípojek.

Po kontrole bylo konstatováno následující:

1. Stávající konusy kanalizačních šachet zůstanou zachovány,provede se pouze výměna poklopů,které dodá Vak K.Vary
2. Na základě objednávky MMKV bude provedena kamerová zkouška stávajícího kanal. řadu v ul. Prašná pro zjištění polohy jednotlivých domovních přípojek.

**p. Kořán (MMKV) –**

- upozornil zhotovitele na nutnost zachovat vzrostlý strom u autobus. zastávky v ul.

 Vítězná.

- požádal projektanta o zpracování výkazu výměr na nový rozsah sanace podloží v ul. Prašná.

1. **Úkoly z 2. KD**

1.1. Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.

* Colas, a.s.
* **průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací**

1.2. Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.

- zodpovídá: Colas, a.s. **- termín: po celou dobu výstavby**

1.3. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.

- zodpovídá: Colas, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**

 1.4. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací

 - zodpovídá: Colas, a.s.

- **termín:** **průběžně**

 1.5. Předložit odsouhlasený havarijní a povodňový plán

 - zodpovídá: Colas,a.s. + projekční kanc. Ing.Škubalová

- **termín:** do 18.9.2013

 2.1 Zpracovat výkaz výměr na nový rozsah sanace v ul. Prašná

 - zodpovídá : Projektant

 - **termín** : do 18.9. 2013

 2.2 Předložit MMKV(p. Kořánovi) cenovou nabídku na kamerovou zkoušku kanalizačního

 řadu v ul. Prašná.

 -zodpovídá : Vak K. Vary

 **-termín**: do 13.9. 2013

2.3. Svolat 3. KD

 - zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s

**- termín**: **18.9.2013 v 9.00 hodin v místě stavby**

Zapsal: Spilka Petr