***ZÁPIS***

**z 2. kontrolního dne stavby "KARLOVY VARY – REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ",**

**který se konal dne 19. ledna 2012 v místě stavby.**

**Přítomni**: dle presenční listiny

**PROGRAM :**

 I. Zahájení a přivítání účastníků

 II. Připomínky k zápisu z 1. KD

 III. Kontrola úkolů z 1. KD

 IV. Průběh stavebních prací a výhled na další období

 V. Různé

 VI. Úkoly z 2. KD

1. **Zahájení a přivítání účastníků**

Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s. a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.

1. **Připomínky k zápisu z 1. KD**

K zápisu z 1. KD nebyly vzneseny žádné připomínky. Zápis je platný v plném rozsahu.

1. **Kontrola úkolů z 1. KD**

 1.1. Prověřit možnost úplného zákazu vstupu chodců na staveniště

 - zodpovídá: Eurovia CS,a.s termín: do 19.1.2012

**SPLNĚNO,** tabulky se zákazem osazeny

1.2. Prověřit stav odsouhlasování havarijního a povodňového plánu

 - zodpovídá: Eurovia CS,a.s. + Pragoprojekt, a.s. termín: do 19.1.2012

**SPLNĚNO,** v současné době k odsouhlasení na Povodí Ohře

1.3. Předložit seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich prací vč. finančních objemů

 - zodpovídá: Eurovia CS, a.s. termín: do 19.1.2012

**SPLNĚNO**

1.4. Svolat 2. KD

 - zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s

- termín: **19. 1. 2012 v 9.00 hodin v místě stavby**

**SPLNĚNO**

1. **Průběh stavebních prací a výhled na další období**

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 19. 1. 2012 seznámil přítomné hlavní stavbyvedoucí p. Michal Sakař a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

1. **Různé**

**p. Sakař (Eurovia CS, a.s.) –**

* seznámil přítomné s tím, že na stavbě byly označeny stromy ke kácení. U 3 stromů žádá zhotovitel objednatele o potvrzení opodstatnění jejich pokácení
* předal TP pro provádění stavebních prací

**p. Kořán (MMKV) –**

* požaduje jako podklad pro odsouhlasení jednotlivých materiálů stanovisko projektanta

**p. Froněk (Pragoprojekt, a.s.) –**

* upozornil zhotovitele, že stávající uliční vpusť u domu č.p. 314 musí zůstat zachována
* dále upozornil zhotovitele na mělké uložení plynového potrubí v ulici Prašná

**p. Hudlický (Strabag, a.s.) –**

* seznámil přítomné s tím, že došlo při frézování komunikace k poškození linky telefonního vedení, která byla umístěna nevhodně v asfaltovém souvrství. K tomuto problému bude svoláno samostatné jednání.
1. **Úkoly z 2. KD**

2.1. Dokončit odsouhlasení havarijního a povodňového plánu

 - zodpovídá: Eurovia CS,a.s. + Pragoprojekt, a.s. termín: do 31.1.2012

2.2. Svolat jednání ohledně počtu stromů určených k pokácení za účasti zástupce Odboru

 životního prostředí

 - zodpovídá: MMKV termín: do 24.1.2012

2.3. Svolat jednání ve věci opravy telefonního kabelu

 - zodpovídá: Strabag, a.s. termín: do 25.1.2012

2.4. Svolat 3. KD

 - zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s

- termín: **v pátek 27. 1. 2012 v 9.00 hodin v místě stavby**

Zapsal: Spilka Petr