***ZÁPIS***

**z 3. kontrolního dne stavby „Rekonstrukce ulic Vítězná a Prašná",**

**který se konal dne 18. září 2013 v 10.00 hod v místě stavby.**

**Přítomni**: dle presenční listiny (v příloze)

**PROGRAM :**

1. Zahájení a přivítání účastníků
2. Kontrola úkolů z 2. KD
3. Průběh stavebních prací a výhled na další období
4. Různé
5. Úkoly z 3. KD
6. **Zahájení a přivítání účastníků**

Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.

1. **Kontrola úkolů z 2. KD**

1.1. Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.

* Colas, a.s.
* **průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací**

1.2. Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.

- zodpovídá: Colas, a.s. **- termín: po celou dobu výstavby**

1.3. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.

- zodpovídá: Colas, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**

1.4. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací

- zodpovídá: Colas, a.s.

- **termín:** **průběžně**

1.5. Předložit odsouhlasený havarijní a povodňový plán

- zodpovídá: Colas,a.s. + projekční kanc. Ing.Škubalová

- **termín:** do 18.9.2013 **nový termín 25.9.2013**

2.1 Zpracovat výkaz výměr na nový rozsah sanace v ul. Prašná

- zodpovídá : Projektant **splněno**

- **termín** : do 18.9. 2013

2.2 Předložit MMKV(p. Kořánovi) cenovou nabídku na kamerovou zkoušku kanalizačního

řadu v ul. Prašná.

-zodpovídá : Vak K. Vary

**-termín**: do 13.9. 2013 **splněno**

2.3. Svolat 3. KD

- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s

**- termín**: **18.9.2013 v 9.00 hodin v místě stavby splněno**

1. **Průběh stavebních prací a výhled na další období**

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 18.9.2013 seznámil přítomné stavbyvedoucí p. Karel Zoubek a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

1. **Různé**

**p. Zoubek (Colas CZ, a.s.) –**

Při výkopu pro uliční vpusti v ul. Prašná byla odkryta betonová stoka. V místě stoky

bylo provedeno několik sond, z kterých vyplynulo, že uvedená stoka je nefunkční.

Byl také přizván zástupce VAK p. Maršík, který konstatoval, že toto zařízení není

ve správě VAK K.Vary a není ani žádný dostupný záznam v mapách. Z tohoto

důvodu se rozhodlo, že v místě nově budovaných ul.vpustí se výše zmiňované potrubí

přeruší a konce budou zaslepeny prostým betonem.

**Úkoly z 3. KD**

1.1. Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.

* Colas, a.s.
* **průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací**

1.2. Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.

- zodpovídá: Colas, a.s. **- termín: po celou dobu výstavby**

1.3. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.

- zodpovídá: Colas, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**

1.4. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací

- zodpovídá: Colas, a.s.

- **termín:** **průběžně**

1.5. Předložit odsouhlasený havarijní a povodňový plán

- zodpovídá: Colas,a.s. + projekční kanc. Ing.Škubalová

- **termín:** **nový termín 25.9 2013**

3.1. Svolat 4. KD

- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s

**- termín**: **25.9.2013 v 9.00 hodin v místě stavby**

Zapsal: Spilka Petr