***ZÁPIS***

**z 3. kontrolního dne stavby "KARLOVY VARY – REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ",**

**který se konal dne 27. ledna 2012 v místě stavby.**

**Přítomni**: dle presenční listiny

**PROGRAM :**

 I. Zahájení a přivítání účastníků

 II. Připomínky k zápisu z 2. KD

 III. Kontrola úkolů z 2. KD

 IV. Průběh stavebních prací a výhled na další období

 V. Různé

 VI. Úkoly z 3. KD

1. **Zahájení a přivítání účastníků**

Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s. a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.

1. **Připomínky k zápisu z 2. KD**

K zápisu z 2. KD nebyly vzneseny žádné připomínky. Zápis je platný v plném rozsahu.

1. **Kontrola úkolů z 2. KD**

 2.1. Dokončit odsouhlasení havarijního a povodňového plánu

 - zodpovídá: Eurovia CS,a.s. + Pragoprojekt, a.s. termín: do 31.1.2012

2.2. Svolat jednání ohledně počtu stromů určených k pokácení za účasti zástupce Odboru

 životního prostředí

 - zodpovídá: MMKV termín: do 24.1.2012

 **SPLNĚNO**

2.3. Svolat jednání ve věci opravy telefonního kabelu

 - zodpovídá: Strabag, a.s. termín: do 25.1.2012

**SPLNĚNO**

2.4. Svolat 3. KD

 - zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s

- termín: **v pátek 27. 1. 2012 v 9.00 hodin v místě stavby**

**SPLNĚNO**

1. **Průběh stavebních prací a výhled na další období**

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 27. 1. 2012 seznámil přítomné hlavní stavbyvedoucí p. Michal Sakař a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

1. **Různé**

**p. Sakař (Eurovia CS, a.s.) –**

* Požádal projektanta o výkaz výměr na změnu úpravy prostoru mezi vozovkou a chodníkem (levá strana ve směru staničení)
* Upozornil TDI na havarijní stav zídky v km 0,760

**p. Hudlický (Strabag, a.s.) –**

* Předal TDI oceněný výkaz výměr přeložky telefonního kabelu

**p. Spilka (DS engineering PLUS, a.s.) –**

* Stanovisko k řešení a předloženému výkazu výměr přeložky telefonního kabelu bude sděleno na příštím KD
1. **Úkoly z 3. KD**

3.1. Předložit výkaz výměr na změnu úpravy prostoru mezi vozovkou a chodníkem (levá

 strana ve směru staničení)

 - zodpovídá: Pragoprojekt, a.s. termín: do 2.2.2012

3.2. Svolat 4. KD

 - zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s

- termín: **ve čtvrtek 2. 2. 2012 v 9.00 hodin v místě stavby**

Zapsal: Spilka Petr