***ZÁPIS***

**z 5. kontrolního dne stavby "KARLOVY VARY – REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ",**

**který se konal dne 16.února 2012 v místě stavby.**

**Přítomni**: dle presenční listiny

**PROGRAM :**

I. Zahájení a přivítání účastníků

II. Připomínky k zápisu z 4. KD

III. Kontrola úkolů z 4. KD

IV. Průběh stavebních prací a výhled na další období

V. Různé

VI. Úkoly z 5. KD

1. **Zahájení a přivítání účastníků**

Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s. a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.

1. **Připomínky k zápisu z 4. KD**

K zápisu z 4. KD nebyly vzneseny žádné připomínky. Zápis je platný v plném rozsahu.

1. **Kontrola úkolů z 4. KD**

4.1. Svolat 5. KD

- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s

- termín: **ve čtvrtek 9. 2. 2012 v 9.00 hodin v místě stavby**

**Z důvodu nevhodných klimatických podmínek byly práce zastaveny. Z tohoto důvodu se 5.KD přesunul na 16.2.2012.**

1. **Průběh stavebních prací a výhled na další období**

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 16. 2. 2012 seznámil přítomné hlavní stavbyvedoucí p. Michal Sakař a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

1. **Různé**

**p. Kořán (MMKV) –**

* Seznámil přítomné s požadavkem na změnu. Jedná se o změnu úpravy chodníkového zálivu na pozemku p.p.č.329 v k.ú. Drahovice a to: místo zámkové dlažby bude provedeno navezení ornice a zatravnění
* Na základě výše uvedeného požadavku žádá PGP o zpracování rozdílového výkazu výměr, který bude následně předložen zhotoviteli k ocenění
* Tento ocenění výkaz výměr bude předložen zástupcům zadavatele

**Ing. Froněk (Pragoprojekt, a.s.) –**

* Požádal zhotovitele o urychlené provedení palisád v úseku km cca.0,880 - 0,930

**p. Spilka (DS engineering PLUS, a.s.) –**

* Informoval přítomné o tom, že zhotovitel předložil k odsouhlasení Havarijní a povodňový plán pro stavbu
* Požaduje po zhotoviteli předložit cenovou nabídku na odvodnění dvorů mezi panelovými domy a to v rozsahu projednaném na dnešním KD

1. **Úkoly z 5. KD**

5.1. Zpracovat rozdílový výkaz výměr na změnu úpravy chodníkového zálivu na pozemku

p.p.č.329 v k.ú. Drahovice

- zodpovídá: Pragoprojekt, a.s. termín: do 23.2.2012

5.2. Předložit cenovou nabídku na odvodnění dvorů mezi panelovými domy v rozsahu

projednaném na dnešním KD

- zodpovídá: PGP + zhotovitel termín: do 23.2.2012

5.3. Svolat 6. KD

- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s

- termín: **ve čtvrtek 23. 2. 2012 v 9.00 hodin v místě stavby**

Zapsal: Spilka Petr