ZÁPIS

z 9. kontrolního dne stavby "KARLOVY VARY – REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ",

který se konal dne 15. března 2012 v místě stavby.

Přítomni: dle prezenční listiny

PROGRAM  :

- Zahájení a přivítání účastníků

- Prohlídka stavby

- Připomínky k zápisu z 8. KD

- Kontrola úkolů z 8. KD

- Průběh stavebních prací a výhled na další období

- Různé

- Úkoly z 9. KD

- Zahájení a přivítání účastníků

Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s., a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.

- Prohlídka stavby

- Připomínky k zápisu z 8. KD

K zápisu z 8. KD nebyly vzneseny žádné připomínky. Zápis je platný v plném rozsahu.

- Kontrola úkolů z 8. KD

7.1. Dbát na čistotu komunikace při vjezdu a výjezdu ze stavby.

- zodpovídá: Členové Sdružení		- termín: úkol trvalý

8.1. Provést palisády u panelového domu v km 0,970.

- zodpovídá: Eurovia				- termín: do 23. 3. 2012

8.2. Sdělit stanovisko k návrhu zrušení uliční vpusti číslo 30.

- zodpovídá: PGP				- termín: do 15. 3. 2012

8.3. Svolat 9. KD

- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s

- termín: SPLNĚNO

- Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 15. 3. 2012 seznámil přítomné hlavní stavbyvedoucí p. Michal Sakař a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

- Různé

p. Sakař (Eurovia) –

- Seznámil přítomné se změnou dílčího termínu zprovoznění etapy č. I. Plán zprovoznění této etapy bude od 16. 4. 2012.

- Informoval, že na základě jednání s p. Doležalovou (PGP) nebudou v rámci stavby prováděny přípojky pro odvodnění dvorů mezi panelovými domy. K odvodnění dvorů budou využity stávající inženýrské sítě.

p. Kořán (Magistrát města K.V.) –

- Sdělil, že v příštím týdnu bude zrealizována opěrná zídka v km 0,780. Práce budou zahájeny od 19. 3. 2012.

- Informoval, že zástupce objednatele p. Chromeček upozornil na poškození jednoho stávajícího sloupu veřejného osvětlení. Na dnešním KD bylo konstatováno, že po odkopání patky bude o jeho případné výměně rozhodnuto při místním šetření.

- Úkoly z 9. KD

9.1. Svolat 10. KD

- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s.

- termín: ve čtvrtek 22. 3. 2012 v 9:00 hodin v místě stavby

Zapsal: Spilka Petr