ZÁPIS

z 11. kontrolního dne stavby "KARLOVY VARY – REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ",

který se konal dne 29. března 2012 v místě stavby.

Přítomni: dle prezenční listiny

PROGRAM  :

- Zahájení a přivítání účastníků

- Prohlídka stavby

- Připomínky k zápisu z 10. KD

- Kontrola úkolů z 10. KD

- Průběh stavebních prací a výhled na další období

- Různé

- Úkoly z 11. KD

- Zahájení a přivítání účastníků

Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s., a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.

- Prohlídka stavby

- Připomínky k zápisu z 10. KD

K zápisu z 10. KD nebyly vzneseny žádné připomínky. Zápis je platný v plném rozsahu.

- Kontrola úkolů z 10. KD

7.1. Dbát na čistotu komunikace při vjezdu a výjezdu ze stavby.

- zodpovídá: Členové Sdružení		- termín: úkol trvalý

10.1. Důsledně dbát na organizaci dopravy při vjezdu a výjezdu na komunikaci

- zodpovídá: členové sdružení 		- termín: úkol trvalý

10.2. Svolat 11. KD

- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s.

- termín: Splněno

- Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 29. 3. 2012 seznámil přítomné hlavní stavbyvedoucí p. Lukáš Kolkus a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

- Různé

Ing. Froněk (PGP) –

- Požaduje provést úpravu svahů (hrana) k řece včetně vyčištění od stavební suti.

- Upozornil, že v prostoru mezi komunikací a cyklostezkou (budoucí zelený pás) je nutno provést odklizení navezené zeminy a poté odstranit zbytky betonu po osazování obrub (rozsah byl upřesněn na dnešním KD).

p. Kolkus (Eurovia) –

- Informoval, že:

- dnešním dnem byla zahájena pokládka ACP 16 + na cyklostezce a to v úseku km 0,900 – 1,100.

- dne 3.4.2012 bude zahájena pokládka ACP 16+ na hlavní trase a to v úseku km 0,740 – 0,890

- dne 5.4.2012 bude zahájena pokládka ACP 16+ na hlavní trase a to v úseku km 0,890 – 0,1,100

p. Spilka (DS engineering PLUS, a.s.) –

- Požaduje po zhotoviteli provést nájezdové klíny v křižovatce ulice Prašná (mezi stávajícím obrusem a nově provedenou ložnou vrstvou).

- Dále požaduje provést opravu osazení 3 ks silničních obrub v km 0,800 LS

- Úkoly z 11. KD

7.1. Dbát na čistotu komunikace při vjezdu a výjezdu ze stavby.

- zodpovídá: Členové Sdružení		- termín: úkol trvalý

10.1. Důsledně dbát na organizaci dopravy při vjezdu a výjezdu na komunikaci

- zodpovídá: členové sdružení 		- termín: úkol trvalý

11.1. Provést úpravu svahů (hrana) k řece včetně vyčištění od stavební suti

- zodpovídá: Eurovia				- termín: do 16.4.2012

11.2. Provést odklizení navezené zeminy a poté odstranit zbytky betonu po osazování obrub

(rozsah byl upřesněn na dnešním KD), z prostoru mezi komunikací a cyklostezkou

- zodpovídá: Eurovia				- termín: do 5.4.2012

11.3. Provést nájezdové klíny v křižovatce ulice Prašná (mezi stávajícím obrusem a nově

provedenou ložnou vrstvou).

- zodpovídá: Strabag				- termín: do 30.3.2012

11.4. Provést opravu osazení 3 ks silničních obrub v km 0,800 LS

- zodpovídá: Strabag				- termín: do 2.4.2012

11.5. Svolat 12. KD

- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s.

- termín: ve čtvrtek 5.4. 2012 v 9:00 hodin v místě stavby

Zapsal: Spilka Petr