***ZÁPIS***

**z 13. kontrolního dne stavby "KARLOVY VARY – REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ",**

**který se konal dne 19. dubna 2012 v místě stavby.**

**Přítomni**: dle prezenční listiny

**PROGRAM :**

1. Zahájení a přivítání účastníků
2. Prohlídka stavby
3. Připomínky k zápisu z 12. KD
4. Kontrola úkolů z 12. KD
5. Průběh stavebních prací a výhled na další období
6. Různé
7. Úkoly z 13. KD
8. **Zahájení a přivítání účastníků**

Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s., a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.

1. **Prohlídka stavby**
2. **Připomínky k zápisu z 12. KD**

K zápisu z 12. KD nebyly vzneseny žádné připomínky. Zápis je platný v plném rozsahu.

1. **Kontrola úkolů z 12. KD**

7.1. Dbát na čistotu komunikace při vjezdu a výjezdu ze stavby.

- zodpovídá: Členové Sdružení - termín: **úkol trvalý**

10.1. Důsledně dbát na organizaci dopravy při vjezdu a výjezdu na komunikaci

- zodpovídá: členové sdružení - termín: **úkol trvalý**

11.1. Provést úpravu svahů (hrana) k řece včetně vyčištění od stavební suti

- zodpovídá: Eurovia - termín: **do konce stavby**

12.1. Zajistit průchodnost křižovatky u ul. Prašná (pod autobusovou zastávkou) a to

v minimální šíři 1,2 m.

- zodpovídá: Strabag - termín: **splněno**

12.2. Svolat 13. KD

- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s. - termín: **splněno**

1. **Průběh stavebních prací a výhled na další období**

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 19. 4. 2012 seznámil přítomné stavbyvedoucí p. Jan Talaš a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

1. **Různé**

**p. Kořán (Magistrát města K.V.) –**

* Upozornil na stížnost p. Stránského /spolumajitele domu č.p. 314/2) na zatékání vody do sklepního prostoru při blokovém čištění.
* K výše uvedenému bylo konstatováno, že zhotovitel provede nespádování nově vybudovaného chodníku v místě napojení na stávající chodník.
* Dále vedle domu č.p. 314/2 se vybuduje stání pro kontejner na odpad a to osazením vegetačních tvárnic. V tomto místě bude provedena oprava na poškozené části střechy přístřešku.

**Ing. Froněk (PGP) –**

* Požaduje v co nejkratší době provést odvodnění stavby v místě odtěžení na parapláň (Drahomířino nábř.)

**p. Spilka (DS engineering PLUS, a.s.) –**

* Dne 12.4.2012 proběhlo místní šetření za účelem vydání rozhodnutí o předčasném užívání části stavby (Mattoniho nábř.) za účasti pí. Geberové (MM KV- speciální stavební úřad dopravní). Na základě tohoto šetření bylo konstatováno, že od 16.4.2012 lze část stavby (Mattoniho nábř.) uvést do předčasného užívání.

1. **Úkoly z 13. KD**

7.1. Dbát na čistotu komunikace při vjezdu a výjezdu ze stavby.

- zodpovídá: Členové Sdružení - termín: **úkol trvalý**

10.1. Důsledně dbát na organizaci dopravy při vjezdu a výjezdu na komunikaci

- zodpovídá: členové sdružení - termín: **úkol trvalý**

11.1. Provést úpravu svahů (hrana) k řece včetně vyčištění od stavební suti

- zodpovídá: Eurovia - termín: **do konce stavby**

13.1. Přespárovat nově vybudovaný chodník v místě napojení na stávající chodník

(u č.p. 314/2)

- zodpovídá: Eurovia - termín: **do 27.4.2012**

13.2. Vybudovat vedle domu č.p. 314/2 stání pro kontejner na odpad (osazením vegetačních

tvárnic)

- zodpovídá: Eurovia - termín: **do 26.4.2012**

13.3. Provést odvodnění stavby v místě odtěžení na parapláň (Drahomířino nábř.)

- zodpovídá: Strabag - termín: **do 24.4.2012**

13.2. Svolat 14. KD

- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s.

- termín: **ve čtvrtek 26.4. 2012 v 9:00** **hodin v místě stavby**

Zapsal: Spilka Petr