***ZÁPIS***

**z 18. kontrolního dne stavby "KARLOVY VARY – REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ",**

**který se konal dne 24. května 2012 v místě stavby.**

**PROGRAM :**

1. Zahájení a přivítání účastníků
2. Prohlídka stavby
3. Připomínky k zápisu z 17. KD
4. Kontrola úkolů z 17. KD
5. Průběh stavebních prací a výhled na další období
6. Různé
7. Úkoly z 18. KD
8. **Zahájení a přivítání účastníků**

Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s., a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.

1. **Prohlídka stavby**
2. **Připomínky k zápisu z 17. KD**

K zápisu z 17. KD nebyly vzneseny žádné připomínky. Zápis je platný v plném rozsahu.

1. **Kontrola úkolů z 17. KD**

7.1. Dbát na čistotu komunikace při vjezdu a výjezdu ze stavby.

 - zodpovídá: Členové Sdružení - termín: **úkol trvalý**

10.1. Důsledně dbát na organizaci dopravy při vjezdu a výjezdu na komunikaci

 - zodpovídá: členové sdružení - termín: **úkol trvalý**

11.1. Provést úpravu svahů (hrana) k řece včetně vyčištění od stavební suti

- zodpovídá: Eurovia - termín: **1.část hotová – Mattoniho nábř. vyčištěno**

13.2. Vybudovat vedle domu č.p. 314/2 stání pro kontejner na odpad (osazením vegetačních tvárnic)

 - zodpovídá: Eurovia - termín: **splněno**

14.1. Vytipovat místa pro umístění kontejnerů pro separovaný odpad v ulici Mattoniho nábřeží.

 - zodpovídá: PGP - termín: **projednáno, technické řešení do 31.5.2012**

17.1. Svolat 18. KD

 - zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s.

 - termín: **splněno**

1. **Průběh stavebních prací a výhled na další období**

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 24. 5. 2012 seznámil přítomné stavbyvedoucí p. Jan Talaš a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

1. **Různé**

 **p. Hudlický (Strabag a.s.) –**

* V úseku ZÚ- 0,580 bylo provedeno přetěžení pláně od cca 20 cm z důvodu neúnosné zeminy. Tato neúnosná zemina bude nahrazena ŠD. Poté budou provedeny zkoušky hutnění. Na základě výsledků těchto zkoušek bude upřesněn další postup prací.
* Obnažené kabely VN byly zasypány se souhlasem zástupců ČEZ a byly ponechány ve stávající trase.
* Dále informoval, že byl dokončen stavební objekt 301 – Dešťová kanalizace. Z tohoto důvodu žádá zhotovitel TDI o zahájení přejímacího řízení. Závěrečná zpráva bude předána do 30.5.2012.

**p. Spilka (DS engineering PLUS, a.s.) –**

* V současné době je realizován nový nouzový výlez ze stálého krytu. TDI přizve zástupce HZS Karlovarského kraje ke kontrole.
* Přejímací řízení SO 301 bude zahájeno dne 31.5.2012 v místě stavby.
1. **Úkoly z 18. KD**

7.1. Dbát na čistotu komunikace při vjezdu a výjezdu ze stavby.

 - zodpovídá: Členové Sdružení - termín: **úkol trvalý**

10.1. Důsledně dbát na organizaci dopravy při vjezdu a výjezdu na komunikaci

 - zodpovídá: členové sdružení - termín: **úkol trvalý**

11.1. Provést úpravu svahů (hrana) k řece včetně vyčištění od stavební suti (Drahomířino

 nábřeží)

- zodpovídá: Eurovia - termín: **do konce stavby**

14.1. Vytipovat místa pro umístění kontejnerů pro separovaný odpad v ulici Mattoniho nábřeží.

 - zodpovídá: PGP - termín: **projednáno, technické řešení do 31.5.2012**

18.1. Přizvat zástupce HZS Karlovarského kraje ke kontrole prováděný výlezu ze stáleho krytu.

 - zodpovídá: TDI - termín: **do 28.5.2012**

18.2. Svolat 19. KD

 - zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s.

 - termín: **ve čtvrtek 31.5. 2012 v 9:00** **hodin v místě stavby**

Zapsal: Spilka Petr