Dobrý den,

ještě jednou děkujeme za důvěru s poptávkou našich služeb. S kolegy jsme se pár dní pídili po tom, zda k problematice existují nějaké třeba i neoficiální manuály, metodiky apod. Bohužel jsou zatím jen velmi obecné, tedy v míře podrobnosti, kterou uvádíte ve své poptávce. S přihlédnutím k tomu, že celkový rozsah analýzy bude pravděpodobně nižší než v případě předchozí generace ITI/IPRÚ, že město má některé dílčí analýzy k dispozici, ale že na druhou stranu bude třeba zpracovat některé analýzy zcela nově a aktuálně (partnerství na území aglomerace, analýza potenciálu a potřeb, nové vymezení zóny, popis integrovaného přístupu a zmapování strategií) a že na konci bude nutné uvést analýzu do formálního souladu s metodikou, která mezitím snad vznikne, odhadujeme celkovou cenu na 350 tis. Kč bez DPH. To je také naše nabídková cena. V případě uzavření smlouvy a zahájení prací do konce dubna 2020, ideální součinnosti a včasné dostupnosti podkladů jsme schopni analýzu zpracovat do 30.9.2020.

Rozsah naší práce si dovolujeme navrhnout, resp. rozpracovat takto (zhruba v pořadí, jak by měly jednotlivé kroky následovat za sebou). Každá ze 3 hlavních částí by měla být završena schválením příslušného průběžného výstupu.

A. Přípravná fáze a vymezení území:

1. Zajištění podkladů z veřejně dostupných dat a koncepčních dokumentů a z magistrátu
2. Základní analýza klíčových dat pro širší území
3. Zmapování subjektů v širším území, jejich potřeb a záměrů
4. Vymezení území ITI KV opřené o relevantní data dle bodů 2 a 3 a vzájemné odsouhlasení tohoto vymezení

B. Analýza území:

1. Zmapování rozvojových strategií relevantních pro vymezené území
2. Podrobná analýza stakeholderů a partnerství uvnitř vymezeného (tj. užšího) území
3. Podrobná analýza/charakteristika vymezeného (tj. užšího) území založená na dostupných datech, koncepčních dokumentech a podkladech magistrátu

C. Syntéza

1. Shrnutí rozvojových potřeb, problémů a potenciálu vymezeného území - potřeby, které je třeba zajistit pro kvalitativní rozvoj území, a problémy, které tomu brání
2. SWOT
3. Popis integrovaného přístupu, tj. témat, která mají pro integrovaná řešení předpoklady (věcné, organizační, vlastnické, finanční...)

Další aktivity související se zpracováním výstupu:

* Projednání, schválení a připomínkování jednotlivých fází (3 oficiální projednání se zadavatelem, k tomu cca 2-3 neformální pracovní schůzky užšího okruhu lidí)
* Průběžná konzultační činnost související zejména se zpřesňováním instrukcí a metodických pokynů ze strany MMR a dalších centrálních orgánů

Pokud byste měli k našemu návrhu jakékoli dotazy, ozvěte se prosím.

S pozdravem

Josef Miškovský