## List1 (3)
Předpokládaný termínový harmonogram postupu plnění díla
Karlovy Vary- revitalizace veřejného prostoru ulic Fibichova a Janáčkova
Harmonogram - časové plnění | Zahájení od účinosti SOD | cena SO Bez DPH | Týdny
| Ukonční : Nejpozději do 14 týdnů od SOD |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Přípravné práce | bar: Týdny 1
| SO 01Komunikace a zpevněné plochy | 6485692.25 | bar: Týdny 2 to Týdny 14
| SO 02 Úprava odvodnění | 198479.28 | bar: Týdny 2 to Týdny 3; Týdny 13 to Týdny 14
Finanční plnění - bez DPH : |  | 6684171.53

## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [15 empty] | 3.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {E0171907-D9BB-44E3-A1F1-DA7246961F20}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | S24 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Revitalizace veřejného prostoru Fibichova - Janáčkova | [23 empty] | 0,1
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 1
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 05.05.2015 | [14 empty] | 10
100
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | 27995771 | [14 empty] | 0,1
|  |  | VIDEST s.r.o. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ 27995771 | [14 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,01
False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 6684171.53
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 6684171.53 |  |  |  | 1403676.02
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 8087847.55
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | S24
| Stavba: | [6 empty] | Revitalizace veřejného prostoru Fibichova - Janáčkova
| Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 05.05.2015
| Zadavatel: | [11 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [6 empty] | VIDEST s.r.o.
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 6684171.53 |  |  |  | 8087847.55 |  | 0 | 1403676.02 | 0 | 1403676.02 | 0 | 0 | 0 | 6684171.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {E0171907-D9BB-44E3-A1F1-DA7246961F20} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO 101 |  |  |  | Komunikace a zpevněné plochy | [5 empty] | 6485692.25 |  |  |  | 7847687.62 | STA | 0 | 1361995.37 | 0 | 1361995.37 | 0 | 0 | 0 | 6485692.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {725BDA86-1ED5-40D3-8FE1-06AF61DE91EF} | {E0171907-D9BB-44E3-A1F1-DA7246961F20} | 2
/ |  | SO 02 |  |  |  | Úprava odvodnění a výšková úprava poklopů | [5 empty] | 198479.28 |  |  |  | 240159.93 | STA | 0 | 41680.65 | 0 | 41680.65 | 0 | 0 | 0 | 198479.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {9283628F-F703-4E58-A8A2-93A3DE9D1A63} | {E0171907-D9BB-44E3-A1F1-DA7246961F20} | 2

## SO 101 - Komunikace a zpe...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{725BDA86-1ED5-40D3-8FE1-06AF61DE91EF}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Revitalizace veřejného prostoru Fibichova - Janáčkova
Objekt:
SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 05.05.2015
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 27995771
|  | VIDEST s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ 27995771
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 6485692.25
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 6485692.25 |  |  | 21% | 1361995.37
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 7847687.62
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace veřejného prostoru Fibichova - Janáčkova
Objekt:
SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 05.05.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | VIDEST s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 6485692.25 | [12 empty] | -1
| D1 - Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 255700
| M001VD - Ostatní konstrukce | [5 empty] | 255700
| D2 - Revitalizace sídliště | [5 empty] | 6229992.25
| 11 - Přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 696839.29
| 12 - Odkopávky a prokopávky | [5 empty] | 92025.6
| 13 - Hloubené vykopávky | [5 empty] | 15929.88
| 16 - Přemístění výkopku | [5 empty] | 75391.6
| 17 - Konstrukce ze zemin | [5 empty] | 54617
| 18 - Povrchové úpravy terénu | [5 empty] | 91204.2
| 19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní | [5 empty] | 39976.75
| 21 - Úprava podloží a základové spáry | [5 empty] | 37593.2
| 27 - Základy | [5 empty] | 24544.8
| 28 - Zpevňování hornin a konstrukcí | [5 empty] | 10078.4
| 43 - Schodiště | [5 empty] | 68240
| 45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) | [5 empty] | 3068
| 56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch | [5 empty] | 1320343.24
| 57 - Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch | [5 empty] | 1246454.1
| 58 - Cementobetonové kryty pozemních komunikací a zpevněných ploch | [5 empty] | 22923.6
| 59 - Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch | [5 empty] | 507319.6
| 767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) | [5 empty] | 24655
| 87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových | [5 empty] | 1170
| 89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení | [5 empty] | 24765.2
| 91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | [5 empty] | 843290.5
| 93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb | [5 empty] | 20800
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 41483.7
| H22 - Komunikace pozemní a letiště | [5 empty] | 71500
| S - Přesuny sutí | [5 empty] | 413807.45
| D3 - Ostatní materiál | [5 empty] | 481971.14
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Revitalizace veřejného prostoru Fibichova - Janáčkova
Objekt:
SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 05.05.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | VIDEST s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 6485692.25 | [5 empty] | 0 |  | 5503.0297 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 6485692.25
| D | D1 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 255700 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 255700
| D | M001VD | Ostatní konstrukce |  |  |  | 255700 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 255700
1 | K | 0014VD | D+M Informační tabule na staveništi | kus | 1 | 4200 | 4200 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4200 | 4 | 1
| PP |  | D+M Informační tabule na staveništi | [15 empty] | PP | 2
2 | K | 0017VD | Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) | kus | 1 | 15400 | 15400 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 15400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15400 | 4 | 2
| PP |  | Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) | [15 empty] | PP | 2
3 | K | 0015VD | Geodetické práce před výstavbou, vytýčení podzem.sítí a staveniště, komplet geodetické práce dle TPK | kus | 1 | 65400 | 65400 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 65400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65400 | 4 | 3
| PP |  | Geodetické práce před výstavbou, vytýčení podzem.sítí a staveniště, komplet geodetické práce dle TPK | [15 empty] | PP | 2
4 | K | 0019VD | Geodetické práce po výstavbě, zaměření skutečného provedení stavby | kus | 1 | 39800 | 39800 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 39800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39800 | 4 | 4
| PP |  | Geodetické práce po výstavbě, zaměření skutečného provedení stavby | [15 empty] | PP | 2
5 | K | 0020VD | Provizorní přechodné dopravní značení během výstavby | kus | 1 | 68900 | 68900 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 68900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68900 | 4 | 5
| PP |  | Provizorní přechodné dopravní značení během výstavby | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: včetně administrativní činnosti při schvalování DIO | [15 empty] | P | 2
6 | K | 0016VD | Související práce pro zařízení staveniště, zřízení a odstranění ZS | kus | 1 | 62000 | 62000 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62000 | 4 | 6
| PP |  | Související práce pro zařízení staveniště, zřízení a odstranění ZS | [15 empty] | PP | 2
| D | D2 | Revitalizace sídliště |  |  |  | 6229992.25 | [5 empty] | 0 |  | 5503.0297 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 6229992.25
| D | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 696839.29 | [5 empty] | 0 |  | 1439.946 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 696839.29
7 | K | 113151214R00 | Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm | m2 | 4122.03 | 48 | 197857.44 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.128 | 527.6198 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 197857.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197857.44 | 4 | 7
| PP |  | Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm | [15 empty] | PP | 2
8 | K | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 210.9 | 28 | 5905.2 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.138 | 29.1042 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 5905.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5905.2 | 4 | 8
| PP |  | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | [15 empty] | PP | 2
9 | K | 113152111R00 | Odstranění podkladu z kameniva těženého | m3 | 13.75 | 445 | 6118.75 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.6 | 22 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 6118.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6118.75 | 4 | 9
| PP |  | Odstranění podkladu z kameniva těženého | [15 empty] | PP | 2
10 | K | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu | m2 | 132.8 | 26 | 3452.8 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 3452.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3452.8 | 4 | 10
| PP |  | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu | [15 empty] | PP | 2
11 | K | 113107241R00 | Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm | m2 | 1470 | 21 | 30870 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.098 | 144.06 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 30870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30870 | 4 | 11
| PP |  | Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm | [15 empty] | PP | 2
12 | K | 113107230R00 | Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl. 8 cm | m2 | 1470 | 198 | 291060 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 291060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 291060 | 4 | 12
| PP |  | Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl. 8 cm | [15 empty] | PP | 2
13 | K | 113204111R00 | Vytrhání obrub záhonových | m | 914 | 17 | 15538 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 36.56 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 15538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15538 | 4 | 13
| PP |  | Vytrhání obrub záhonových | [15 empty] | PP | 2
14 | K | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 1008 | 29 | 29232 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.145 | 146.16 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 29232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29232 | 4 | 14
| PP |  | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | [15 empty] | PP | 2
15 | K | 113201111R00 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých | m | 27 | 45 | 1215 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.23 | 6.21 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1215 | 4 | 15
| PP |  | Vytrhání obrub chodníkových ležatých | [15 empty] | PP | 2
16 | K | 113107243R00 | Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.15 cm | m2 | 517.5 | 43 | 22252.5 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.316 | 163.53 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 22252.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22252.5 | 4 | 16
| PP |  | Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.15 cm | [15 empty] | PP | 2
17 | K | 113107143R00 | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm | m2 | 260 | 46 | 11960 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.316 | 82.16 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 11960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11960 | 4 | 17
| PP |  | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm | [15 empty] | PP | 2
18 | K | 113107222R00 | Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm | m2 | 841.2 | 32 | 26918.4 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.235 | 197.682 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 26918.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26918.4 | 4 | 18
| PP |  | Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm | [15 empty] | PP | 2
19 | K | 113107122R00 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm | m2 | 260 | 34 | 8840 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.235 | 61.1 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 8840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8840 | 4 | 19
| PP |  | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm | [15 empty] | PP | 2
20 | K | 113107131R00 | Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm | m2 | 105.6 | 432 | 45619.2 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.225 | 23.76 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 45619.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45619.2 | 4 | 20
| PP |  | Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm | [15 empty] | PP | 2
| D | 12 | Odkopávky a prokopávky |  |  |  | 92025.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 92025.6
21 | K | 122202202R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 | m3 | 536.28 | 168 | 90095.04 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 90095.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90095.04 | 4 | 21
| PP |  | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 | [15 empty] | PP | 2
22 | K | 122202209R00 | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 | m3 | 160.88 | 12 | 1930.56 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 1930.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1930.56 | 4 | 22
| PP |  | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 | [15 empty] | PP | 2
| D | 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  | 15929.88 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 15929.88
23 | K | 132201111R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ | m3 | 45.72 | 198 | 9052.56 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 9052.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9052.56 | 4 | 23
| PP |  | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ | [15 empty] | PP | 2
24 | K | 132201109R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | m3 | 13.72 | 6 | 82.32 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 82.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82.32 | 4 | 24
| PP |  | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | [15 empty] | PP | 2
25 | K | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 9 | 755 | 6795 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6795 | 4 | 25
| PP |  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | [15 empty] | PP | 2
| D | 16 | Přemístění výkopku |  |  |  | 75391.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 75391.6
26 | K | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | m3 | 405.05 | 53 | 21467.65 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 21467.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21467.65 | 4 | 26
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: zemina pro zpětné zásypy | [15 empty] | P | 2
27 | K | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3 | 591 | 28 | 16548 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 16548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16548 | 4 | 27
| PP |  | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | [15 empty] | PP | 2
28 | K | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 185.95 | 185 | 34400.75 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 34400.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34400.75 | 4 | 28
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | [15 empty] | PP | 2
29 | K | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 371.9 | 8 | 2975.2 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 2975.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2975.2 | 4 | 29
| PP |  | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | [15 empty] | PP | 2
| D | 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  | 54617 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 54617
30 | K | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 405.05 | 105 | 42530.25 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 42530.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42530.25 | 4 | 30
| PP |  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | [15 empty] | PP | 2
31 | K | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m | m3 | 185.95 | 65 | 12086.75 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 12086.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12086.75 | 4 | 31
| PP |  | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m | [15 empty] | PP | 2
| D | 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 91204.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 91204.2
32 | K | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 3496.3 | 14 | 48948.2 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 48948.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48948.2 | 4 | 32
| PP |  | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | [15 empty] | PP | 2
33 | K | 182001121R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině | m2 | 428.5 | 12 | 5142 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 5142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5142 | 4 | 33
| PP |  | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině | [15 empty] | PP | 2
34 | K | 182001122R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:2 | m2 | 137 | 16 | 2192 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2192 | 4 | 34
| PP |  | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:2 | [15 empty] | PP | 2
35 | K | 180402111R00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině | m2 | 1033 | 11 | 11363 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 11363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11363 | 4 | 35
| PP |  | Založení trávníku parkového výsevem v rovině | [15 empty] | PP | 2
36 | K | 185851111R00 | Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km | m3 | 6 | 311 | 1866 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1866 | 4 | 36
| PP |  | Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km | [15 empty] | PP | 2
37 | K | 181301101R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 | m2 | 1033 | 21 | 21693 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 21693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21693 | 4 | 37
| PP |  | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: ohumusování tl.100mm | [15 empty] | P | 2
| D | 19 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní |  |  |  | 39976.75 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 39976.75
38 | K | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 334.71 | 55 | 18409.05 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 18409.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18409.05 | 4 | 38
| PP |  | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: vykopané zeminy z odkopávek a hloubených vykopávek | [15 empty] | P | 2
39 | K | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 392.14 | 55 | 21567.7 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 21567.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21567.7 | 4 | 39
| PP |  | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: vybourané kamenivo | [15 empty] | P | 2
| D | 21 | Úprava podloží a základové spáry |  |  |  | 37593.2 | [5 empty] | 0 |  | 125.2132 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 37593.2
40 | K | 211531111R00 | Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm | m3 | 41.4 | 798 | 33037.2 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.63 | 67.482 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 33037.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33037.2 | 4 | 40
| PP |  | Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm | [15 empty] | PP | 2
41 | K | 212810010RAD | Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek | m | 69 | 34 | 2346 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.43083 | 29.7273 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2346 | 4 | 41
| PP |  | Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 150 mm | [15 empty] | P | 2
42 | K | 212810010RAD | Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek | m | 65 | 34 | 2210 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.43083 | 28.0039 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2210 | 4 | 42
| PP |  | Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 150 mm; včetně napojení do stávajících vpustí | [15 empty] | P | 2
| D | 27 | Základy |  |  |  | 24544.8 | [5 empty] | 0 |  | 11.6626 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 24544.8
43 | K | 274313611R00 | Beton základových pasů prostý C 16/20 | m3 | 4.32 | 3255 | 14061.6 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.525 | 10.908 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 14061.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14061.6 | 4 | 43
| PP |  | Beton základových pasů prostý C 16/20 | [15 empty] | PP | 2
44 | K | 274356021R00 | Bednění základ. pasů BV ploch rovinných zřízení | m2 | 18.72 | 455 | 8517.6 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04031 | 0.7546 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 8517.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8517.6 | 4 | 44
| PP |  | Bednění základ. pasů BV ploch rovinných zřízení | [15 empty] | PP | 2
45 | K | 274356022R00 | Bednění základ. pasů BV ploch rovinných odstranění | m2 | 18.72 | 105 | 1965.6 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 1965.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1965.6 | 4 | 45
| PP |  | Bednění základ. pasů BV ploch rovinných odstranění | [15 empty] | PP | 2
| D | 28 | Zpevňování hornin a konstrukcí |  |  |  | 10078.4 | [5 empty] | 0 |  | 0.15748 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 10078.4
46 | K | 289970111R00 | Vrstva geotextilie 300g/m2 | m2 | 314.95 | 32 | 10078.4 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.15748 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 10078.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10078.4 | 4 | 46
| PP |  | Vrstva geotextilie 300g/m2 | [15 empty] | PP | 2
| D | 43 | Schodiště |  |  |  | 68240 | [5 empty] | 0 |  | 0.17218 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 68240
47 | K | 435122111RR1 | Dodávka a montáž prefabrikovaných schodišť s podestou | kus | 2 | 34120 | 68240 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.08609 | 0.17218 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 68240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68240 | 4 | 47
| PP |  | Dodávka a montáž prefabrikovaných schodišť s podestou | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Schodiště č.1 = výškový rozdíl 510mm; 3 ks schodů hladkých s protiskluzovou úpravou hl. 0,35m a šířky 2,0m + 2 ks schodnic + 1 ks podesty 2,0x0,7m, Schodiště č.2 = výškový rozdíl 680mm; 4 ks schodů hladkých s protiskluzovou úpravou hl. 0,35m a šířky 2,0m + 2 ks schodnic + 1 ks podesty 2,0x0,7m | [15 empty] | P | 2
| D | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) |  |  |  | 3068 | [5 empty] | 0 |  | 0.93166 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 3068
48 | K | 452386111R00 | Vyrovnávací prstence z betonu C -/7,5 výšky 100 mm | kus | 2 | 1150 | 2300 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.09083 | 0.18166 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2300 | 4 | 48
| PP |  | Vyrovnávací prstence z betonu C -/7,5 výšky 100 mm | [15 empty] | PP | 2
49 | K | 452311141R00 | Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20 | m3 | 0.3 | 2560 | 768 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.5 | 0.75 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 768 | 4 | 49
| PP |  | Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20 | [15 empty] | PP | 2
| D | 56 | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch |  |  |  | 1320343.24 | [5 empty] | 0 |  | 2075.0903 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 1320343.24
50 | K | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 946.7 | 119.85 | 113462 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.27994 | 265.0192 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 113462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113462 | 4 | 50
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | [15 empty] | PP | 2
51 | K | 564871111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm | m2 | 519 | 199.75 | 103670.25 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.46166 | 239.6015 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 103670.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103670.25 | 4 | 51
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm | [15 empty] | PP | 2
52 | K | 564831111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm | m2 | 746.3 | 82 | 61196.6 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.18907 | 141.1029 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 61196.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61196.6 | 4 | 52
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: vyrovnávky pod betonovou zámkovou dlažbu tl. 60mm u výměn povrchů | [15 empty] | P | 2
53 | K | 564831111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm | m2 | 304.7 | 82 | 24985.4 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.18907 | 57.6096 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 24985.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24985.4 | 4 | 53
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: vyrovnávky pod živičný povrch chodníků u výměn povrchů | [15 empty] | P | 2
54 | K | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 1694.9 | 119.85 | 203133.77 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.27994 | 474.4703 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 203133.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 203133.77 | 4 | 54
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: ŠDa pod ACP vozovek | [15 empty] | P | 2
55 | K | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 1694.9 | 119.85 | 203133.77 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.27994 | 474.4703 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 203133.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 203133.77 | 4 | 55
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: ŠDb pod ŠDa vozovek | [15 empty] | P | 2
56 | K | 564831111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm | m2 | 62.8 | 82 | 5149.6 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.18907 | 11.8736 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 5149.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5149.6 | 4 | 56
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: ŠD frakce 8-16mm | [15 empty] | P | 2
57 | K | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 335.7 | 119.85 | 40233.65 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.27994 | 93.9759 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 40233.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40233.65 | 4 | 57
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: ŠD frakce 0-32mm | [15 empty] | P | 2
58 | K | 564231111R00 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm | m2 | 55.8 | 85 | 4743 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.2024 | 11.2939 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 4743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4743 | 4 | 58
| PP |  | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm | [15 empty] | PP | 2
59 | K | 565141111R00 | Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm | m2 | 1034.9 | 299 | 309435.1 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.15826 | 163.7833 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 309435.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 309435.1 | 4 | 59
| PP |  | Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm | [15 empty] | PP | 2
60 | K | 565131111R00 | Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm | m2 | 415.9 | 239 | 99400.1 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.13188 | 54.8489 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 99400.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99400.1 | 4 | 60
| PP |  | Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: výměna povrchu chodníků a nový úsek | [15 empty] | P | 2
61 | K | 565131111R00 | Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm | m2 | 660 | 230 | 151800 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.13188 | 87.0408 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 151800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 151800 | 4 | 61
| PP |  | Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: vyrovnávky v místě změny při klopení | [15 empty] | P | 2
| D | 57 | Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch |  |  |  | 1246454.1 | [5 empty] | 0 |  | 597.1914 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 1246454.1
62 | K | 573211111R00 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,3 kg/m2 | m2 | 4344.2 | 16 | 69507.2 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00061 | 2.65 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 69507.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69507.2 | 4 | 62
| PP |  | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,3 kg/m2 | [15 empty] | PP | 2
63 | K | 577131311RT2 | Beton asfaltový ACO 8 CH, š. do 3 m, tl. 4 cm | m2 | 415.9 | 229 | 95241.1 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.10141 | 42.1764 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 95241.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95241.1 | 4 | 63
| PP |  | Beton asfaltový ACO 8 CH, š. do 3 m, tl. 4 cm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: plochy 201-1000 m2; výměna povrchu chodníků a nový úsek | [15 empty] | P | 2
64 | K | 577141212R00 | Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm | m2 | 4344.2 | 249 | 1081705.8 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.12715 | 552.365 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 1081705.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1081705.8 | 4 | 64
| PP |  | Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: v místě frézování a nové vozovky | [15 empty] | P | 2
| D | 58 | Cementobetonové kryty pozemních komunikací a zpevněných ploch |  |  |  | 22923.6 | [5 empty] | 0 |  | 82.8251 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 22923.6
65 | K | 589116112R00 | Lomové prosívky - hlinitopísčité tl. 5 cm po zhutnění | m2 | 545.8 | 42 | 22923.6 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.15175 | 82.8251 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 22923.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22923.6 | 4 | 65
| PP |  | Lomové prosívky - hlinitopísčité tl. 5 cm po zhutnění | [15 empty] | PP | 2
| D | 59 | Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch |  |  |  | 507319.6 | [5 empty] | 0 |  | 166.6177 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 507319.6
66 | K | 596841111R00 | Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC | m2 | 51 | 386 | 19686 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.16848 | 8.5925 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 19686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19686 | 4 | 66
| PP |  | Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC | [15 empty] | PP | 2
67 | K | 591211111R00 | Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm | m2 | 76.9 | 489 | 37604.1 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.11 | 8.459 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 37604.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37604.1 | 4 | 67
| PP |  | Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm | [15 empty] | PP | 2
68 | K | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 519 | 198 | 102762 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0739 | 38.3541 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 102762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102762 | 4 | 68
| PP |  | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm | [15 empty] | PP | 2
69 | K | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 1504.9 | 195 | 293455.5 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0739 | 111.2121 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 293455.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 293455.5 | 4 | 69
| PP |  | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: včetně reliéfní dlažby pro nevidomé | [15 empty] | P | 2
70 | K | 596215048R00 | Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě | m2 | 489.2 | 56 | 27395.2 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 27395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27395.2 | 4 | 70
| PP |  | Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě | [15 empty] | PP | 2
71 | K | 596215049R00 | Příplatek za více tvarů dlažby tl. 8 cm, do drtě | m2 | 489.2 | 54 | 26416.8 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 26416.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26416.8 | 4 | 71
| PP |  | Příplatek za více tvarů dlažby tl. 8 cm, do drtě | [15 empty] | PP | 2
| D | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 24655 | [5 empty] | 0 |  | 0.4904 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 24655
72 | K | 767996803R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg | kg | 400 | 29 | 11600 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.4 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11600 | 4 | 72
| PP |  | Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: včetně odvozu a uskladnění | [15 empty] | P | 2
73 | K | 767200001RA0 | Zábradlí schodištové, madlo, nátěry | m | 5 | 2611 | 13055 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01808 | 0.0904 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 13055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13055 | 4 | 73
| PP |  | Zábradlí schodištové, madlo, nátěry | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: zábradlí dvoumadlové včetně pozinkování | [15 empty] | P | 2
| D | 87 | Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových |  |  |  | 1170 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 1170
74 | K | 871251121RR1 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm | m | 15 | 78 | 1170 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1170 | 4 | 74
| PP |  | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: dělená chránička KOPOHALF; montáž a pokládka chrániček, úprava a očištění stávajících kabelů; včetně revizí, zkoušek, režií a VRN | [15 empty] | P | 2
| D | 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení |  |  |  | 24765.2 | [5 empty] | 0 |  | 8.0761 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 24765.2
75 | K | 895941311RT2 | Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 | kus | 2 | 6850 | 13700 |  |  |  | základní |  | 0 | 3.0597 | 6.1193 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 13700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13700 | 4 | 75
| PP |  | Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV | [15 empty] | P | 2
76 | K | 899203111RT2 | Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg | kus | 2 | 2560 | 5120 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.11986 | 0.23972 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 5120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5120 | 4 | 76
| PP |  | Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: včetně dodávky mříže stružkové 500 x 500 | [15 empty] | P | 2
77 | K | 894432111RR1 | Dodávka, montáž a osazení plastové šachty revizní prům.315 mm | kus | 1 | 3980 | 3980 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 3980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3980 | 4 | 77
| PP |  | Dodávka, montáž a osazení plastové šachty revizní prům.315 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: včetně plastového děrovaného poklopu A15; šachtové dno s odbočkou tvaru X DN150; šachtová roura dl. 2,0m DN315 | [15 empty] | P | 2
78 | K | 899623151R00 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20 | m3 | 0.68 | 2890 | 1965.2 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.525 | 1.717 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 1965.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1965.2 | 4 | 78
| PP |  | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20 | [15 empty] | PP | 2
| D | 91 | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách |  |  |  | 843290.5 | [5 empty] | 0 |  | 482.555 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 843290.5
79 | K | 919735111R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm | m | 85 | 75 | 6375 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6375 | 4 | 79
| PP |  | Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm | [15 empty] | PP | 2
80 | K | 919735123R00 | Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm | m | 85 | 112 | 9520 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 9520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9520 | 4 | 80
| PP |  | Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm | [15 empty] | PP | 2
81 | K | 917862111RT7 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 | m | 1054.5 | 289 | 304750.5 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.22487 | 237.1254 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 304750.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 304750.5 | 4 | 81
| PP |  | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25, včetně snížených obrub | [15 empty] | P | 2
82 | K | 917762111RT7 | Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 | m | 33 | 311 | 10263 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.26987 | 8.9057 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 10263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10263 | 4 | 82
| PP |  | Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 | [15 empty] | P | 2
83 | K | 916561111RT4 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou | m | 1593 | 210 | 334530 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.12501 | 199.1409 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 334530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 334530 | 4 | 83
| PP |  | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25 | [15 empty] | P | 2
84 | K | 916561111RT2 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou | m | 270 | 210 | 56700 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.11693 | 31.5711 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 56700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56700 | 4 | 84
| PP |  | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: včetně obrubníku 50/5/20 cm | [15 empty] | P | 2
85 | K | 915711111R00 | Vodorovné značení dělících čar 12 cm střík.barvou | m | 532.5 | 21 | 11182.5 |  |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.047925 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 11182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11182.5 | 4 | 85
| PP |  | Vodorovné značení dělících čar 12 cm střík.barvou | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: šířka 125mm; V10a, V10b, V10c, V12b | [15 empty] | P | 2
86 | K | 915791111R00 | Předznačení pro značení dělící čáry,vodící proužky | m | 550.5 | 3 | 1651.5 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 1651.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1651.5 | 4 | 86
| PP |  | Předznačení pro značení dělící čáry,vodící proužky | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: V10a, V10b, V10c, V12b, V12c | [15 empty] | P | 2
87 | K | 915712111R00 | Vodorovné značení proužků š.25 cm střík.barvou | m | 18 | 48 | 864 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00324 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 864 | 4 | 87
| PP |  | Vodorovné značení proužků š.25 cm střík.barvou | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: šířka 250mm; V12c | [15 empty] | P | 2
88 | K | 915721111R00 | Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. | m2 | 14 | 168 | 2352 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.01064 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2352 | 4 | 88
| PP |  | Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. | [15 empty] | PP | 2
89 | K | 915791112R00 | Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů | m2 | 14 | 12 | 168 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168 | 4 | 89
| PP |  | Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: V10f-O1 | [15 empty] | P | 2
90 | K | 914001111R00 | Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek | kus | 23 | 762 | 17526 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.25 | 5.75 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 17526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17526 | 4 | 90
| PP |  | Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: nové i stávající sloupky | [15 empty] | P | 2
91 | K | 919735112R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 1214 | 72 | 87408 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 87408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87408 | 4 | 91
| PP |  | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | [15 empty] | PP | 2
| D | 93 | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb |  |  |  | 20800 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 20800
92 | K | 936941115R00 | Osazení doplňkových ocel. součástí do 250 kg | kg | 400 | 52 | 20800 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 20800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20800 | 4 | 92
| PP |  | Osazení doplňkových ocel. součástí do 250 kg | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: včetně dopravy z uskladňovacího místa na stavbu | [15 empty] | P | 2
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 41483.7 | [5 empty] | 0 |  | 30.7649 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 41483.7
93 | K | 961055111R00 | Bourání základů železobetonových | m3 | 1.4 | 6140 | 8596 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.4 | 3.36 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 8596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8596 | 4 | 93
| PP |  | Bourání základů železobetonových | [15 empty] | PP | 2
94 | K | 960111221R00 | Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB | m3 | 4.02 | 2860 | 11497.2 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.447 | 9.8369 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 11497.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11497.2 | 4 | 94
| PP |  | Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB | [15 empty] | PP | 2
95 | K | 966077131R00 | Odstranění doplňkových konstrukcí do 100 kg | kus | 17 | 185 | 3145 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.375 | 6.375 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 3145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3145 | 4 | 95
| PP |  | Odstranění doplňkových konstrukcí do 100 kg | [15 empty] | PP | 2
96 | K | 961100015RA0 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 4.25 | 3250 | 13812.5 |  |  |  | základní |  | 0 | 2 | 8.5 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 13812.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13812.5 | 4 | 96
| PP |  | Bourání základů z betonu prostého | [15 empty] | PP | 2
97 | K | 960111221R00 | Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB | m3 | 1 | 3200 | 3200 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.447 | 2.447 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3200 | 4 | 97
| PP |  | Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: vybourání uličních vpustí | [15 empty] | P | 2
98 | K | 966006132R00 | Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami | kus | 3 | 411 | 1233 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.082 | 0.246 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1233 | 4 | 98
| PP |  | Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 1x B28+E13, 2x IP12+O1+E13 | [15 empty] | P | 2
| D | H22 | Komunikace pozemní a letiště |  |  |  | 71500 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 71500
99 | K | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t | 5500 | 13 | 71500 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 71500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71500 | 4 | 99
| PP |  | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | [15 empty] | PP | 2
| D | S | Přesuny sutí |  |  |  | 413807.45 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 413807.45
100 | K | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 1771.68 | 125 | 221460 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 221460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 221460 | 4 | 100
| PP |  | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | [15 empty] | PP | 2
101 | K | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 10849.08 | 4 | 43396.32 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 43396.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43396.32 | 4 | 101
| PP |  | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | [15 empty] | PP | 2
102 | K | 979088212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 1792.12 | 25 | 44803 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 44803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44803 | 4 | 102
| PP |  | Nakládání suti na dopravní prostředky | [15 empty] | PP | 2
103 | K | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 1771.68 | 6 | 10630.08 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 10630.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10630.08 | 4 | 103
| PP |  | Uložení suti na skládku bez zhutnění | [15 empty] | PP | 2
104 | K | 979990103R00 | Poplatek za skládku suti - beton | t | 537.39 | 110 | 59112.9 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 59112.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59112.9 | 4 | 104
| PP |  | Poplatek za skládku suti - beton | [15 empty] | PP | 2
105 | K | 979990108R00 | Poplatek za skládku suti - železobeton | t | 8.5 | 135 | 1147.5 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 1147.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1147.5 | 4 | 105
| PP |  | Poplatek za skládku suti - železobeton | [15 empty] | PP | 2
106 | K | 979990112R00 | Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt | t | 380.25 | 85 | 32321.25 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 32321.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32321.25 | 4 | 106
| PP |  | Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt | [15 empty] | PP | 2
107 | K | 979082312R00 | Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m | t | 20.34 | 45 | 915.3 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 915.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 915.3 | 4 | 107
| PP |  | Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: mezideponie v místě stavby | [15 empty] | P | 2
108 | K | 979082317R00 | Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 5000 m | t | 0.1 | 211 | 21.1 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.1 | 4 | 108
| PP |  | Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 5000 m | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: odvoz do SLP (lavička TUBO) | [15 empty] | P | 2
| D | D3 | Ostatní materiál |  |  |  | 481971.14 | [5 empty] | 0 |  | 481.3357 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 481971.14
109 | K | 59245320 | Dlaždice betonová HBB 40x40x4,5 cm šedá | m2 | 31.32 | 299 | 9364.68 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.135 | 4.2282 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 9364.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9364.68 | 4 | 109
| PP |  | Dlaždice betonová HBB 40x40x4,5 cm šedá | [15 empty] | PP | 2
110 | K | 58380120.A | Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2 | m2 | 78.47 | 699 | 54850.53 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.2 | 15.694 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 54850.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54850.53 | 4 | 110
| PP |  | Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2 | [15 empty] | PP | 2
111 | K | 59245308 | Dlažba zámková betonová přírodní 20x10x6 | m2 | 1488.99 | 126 | 187612.74 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.131 | 195.0577 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 187612.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 187612.74 | 4 | 111
| PP |  | Dlažba zámková betonová přírodní 20x10x6 | [15 empty] | PP | 2
112 | K | 00572400 | Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI | kg | 26.09 | 105 | 2739.45 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.02609 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 2739.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2739.45 | 4 | 112
| PP |  | Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI | [15 empty] | PP | 2
113 | K | 3457114724 | Trubka kabelová chránička dělená KOPOHALF 110mm, typ 06110/2 | m | 15 | 345 | 5175 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0105 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5175 | 4 | 113
| PP |  | Trubka kabelová chránička dělená KOPOHALF 110mm, typ 06110/2 | [15 empty] | PP | 2
114 | K | 40450216 | Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-350 | kus | 20 | 557 | 11140 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0061 | 0.122 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 11140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11140 | 4 | 114
| PP |  | Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-350 | [15 empty] | PP | 2
115 | K | 40450111 | Dopravní příslušenství, patka kotevní-čtyřkotevní | kus | 20 | 616 | 12320 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.01 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 12320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12320 | 4 | 115
| PP |  | Dopravní příslušenství, patka kotevní-čtyřkotevní | [15 empty] | PP | 2
116 | K | 40450205 | Dopravní příslušenství, plast.víčko na sloupek 60 | kus | 20 | 15 | 300 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.002 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 4 | 116
| PP |  | Dopravní příslušenství, plast.víčko na sloupek 60 | [15 empty] | PP | 2
117 | K | 40445975.A | Dopravní příslušenství, objímka Fe povrch úprava | kus | 40 | 72 | 2880 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00126 | 0.0504 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2880 | 4 | 117
| PP |  | Dopravní příslušenství, objímka Fe povrch úprava | [15 empty] | PP | 2
118 | K | 592325033 | Patka pro značky | kus | 20 | 588 | 11760 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.041 | 0.82 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 11760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11760 | 4 | 118
| PP |  | Patka pro značky | [15 empty] | PP | 2
119 | K | 40445052.A | Značka dopr inf IP14a-25b, 1000/1500 fól1, EG7letá | kus | 3 | 3036 | 9108 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0151 | 0.0453 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9108 | 4 | 119
| PP |  | Značka dopr inf IP14a-25b, 1000/1500 fól1, EG7letá | [15 empty] | PP | 2
120 | K | 40445050.A | Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fól1, EG7letá | kus | 7 | 913 | 6391 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0051 | 0.0357 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 6391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6391 | 4 | 120
| PP |  | Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fól1, EG7letá | [15 empty] | PP | 2
121 | K | 40445044.A | Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fól1,EG7letá | kus | 2 | 688 | 1376 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0051 | 0.0102 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1376 | 4 | 121
| PP |  | Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fól1,EG7letá | [15 empty] | PP | 2
122 | K | 40445023.A | Značka doprav zákazová B1-B34 700 fól 1, EG 7letá | kus | 8 | 1350 | 10800 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0051 | 0.0408 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10800 | 4 | 122
| PP |  | Značka doprav zákazová B1-B34 700 fól 1, EG 7letá | [15 empty] | PP | 2
123 | K | 40445032.A | Značka dopr příkazová C1-C14b 700 fól 1, EG 7letá | kus | 2 | 1350 | 2700 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0051 | 0.0102 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2700 | 4 | 123
| PP |  | Značka dopr příkazová C1-C14b 700 fól 1, EG 7letá | [15 empty] | PP | 2
124 | K | 40444984.A | Značka uprav přednost P4 700 fólie 1, EG 7letá | kus | 1 | 1350 | 1350 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0051 | 0.0051 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1350 | 4 | 124
| PP |  | Značka uprav přednost P4 700 fólie 1, EG 7letá | [15 empty] | PP | 2
125 | K | 40444934.A | Značka dopr výstražná A1- A30 700 mm fól1, EG7letá | kus | 1 | 842 | 842 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0051 | 0.0051 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 842 | 4 | 125
| PP |  | Značka dopr výstražná A1- A30 700 mm fól1, EG7letá | [15 empty] | PP | 2
126 | K | 40445157.A | Značka dopr dodat E 8a,b,c 500/150 fól 1, EG 7letá | kus | 1 | 372 | 372 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 372 | 4 | 126
| PP |  | Značka dopr dodat E 8a,b,c 500/150 fól 1, EG 7letá | [15 empty] | PP | 2
127 | K | 40445161.A | Značka dopr dodat E 13 500/500 fól 1, EG 7 letá | kus | 1 | 773 | 773 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0051 | 0.0051 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 773 | 4 | 127
| PP |  | Značka dopr dodat E 13 500/500 fól 1, EG 7 letá | [15 empty] | PP | 2
128 | K | 59245267 | Dlažba zámková betonová červená pro nevidomé 20x10x6 | m2 | 31.11 | 358 | 11137.38 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.131 | 4.0754 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 11137.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11137.38 | 4 | 128
| PP |  | Dlažba zámková betonová červená pro nevidomé 20x10x6 | [15 empty] | PP | 2
129 | K | 10364200 | Ornice pro pozemkové úpravy včetně dopravy na stavbu | m3 | 108.62 | 425 | 46163.5 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.67 | 181.3954 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 46163.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46163.5 | 4 | 129
| PP |  | Ornice pro pozemkové úpravy včetně dopravy na stavbu | [15 empty] | PP | 2
130 | K | 59245300 | Dlažba zámková betonová přírodní 20x16,5x8 | m2 | 501.41 | 174 | 87245.34 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.152 | 76.2143 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 87245.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87245.34 | 4 | 130
| PP |  | Dlažba zámková betonová přírodní 20x16,5x8 | [15 empty] | PP | 2
131 | K | 59245283 | Dlažba zámková betonová barevná 20x16,5x8 | m2 | 22.83 | 244 | 5570.52 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.152 | 3.4702 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 5570.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5570.52 | 4 | 131
| PP |  | Dlažba zámková betonová barevná 20x16,5x8 | [15 empty] | PP | 2

## SO 02 - Úprava odvodnění ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{9283628F-F703-4E58-A8A2-93A3DE9D1A63}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Revitalizace veřejného prostoru Fibichova - Janáčkova
Objekt:
SO 02 - Úprava odvodnění a výšková úprava poklopů
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 05.05.2015
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 27995771
|  | VIDEST s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ 27995771
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 198479.28
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 198479.28 |  |  | 21% | 41680.65
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 240159.93
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace veřejného prostoru Fibichova - Janáčkova
Objekt:
SO 02 - Úprava odvodnění a výšková úprava poklopů
Místo: | [5 empty] | Datum: | 05.05.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | VIDEST s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 198479.28 | [12 empty] | -1
| D1 - IO 02: Úprava odvodnění a výšková úprava poklopů | [5 empty] | 198479.28
| D2 - 001: Zemní práce | [5 empty] | 36537.07
| D3 - 97: Bourání | [5 empty] | 3112.65
| D4 - 004: Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 11477.76
| D5 - 008: Trubní vedení | [5 empty] | 142875.8
| D6 - 099: Přesun hmot HSV | [5 empty] | 4476
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Revitalizace veřejného prostoru Fibichova - Janáčkova
Objekt:
SO 02 - Úprava odvodnění a výšková úprava poklopů
Místo: | [5 empty] | Datum: | 05.05.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | VIDEST s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 198479.28 | [5 empty] | 0 |  | 37.3403 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 198479.28
| D | D1 | IO 02: Úprava odvodnění a výšková úprava poklopů |  |  |  | 198479.28 | [5 empty] | 0 |  | 37.3403 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 198479.28
| D | D2 | 001: Zemní práce |  |  |  | 36537.07 | [5 empty] | 0 |  | 16.02 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 36537.07
1 | K | 113107122 | Odstranění podkladu do 200 m2 z kam.drc. Tl. 20cm 29,2*0,8 | m2 | 23.36 | 36 | 840.96 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 840.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 840.96 | 4 | 1
| PP |  | Odstranění podkladu do 200 m2 z kam.drc. Tl. 20cm 29,2*0,8 | [15 empty] | PP | 2
2 | K | 113107142 | Odstranění ktytů do 200 m2 živičných tl. 10cm 29,2*0,8 | m2 | 23.36 | 28 | 654.08 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 654.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 654.08 | 4 | 2
| PP |  | Odstranění ktytů do 200 m2 živičných tl. 10cm 29,2*0,8 | [15 empty] | PP | 2
3 | K | 120901121 | Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně | m3 | 1 | 3685 | 3685 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3685 | 4 | 3
| PP |  | Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně | [15 empty] | PP | 2
4 | K | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 24.98 | 198 | 4946.04 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4946.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4946.04 | 4 | 4
| PP |  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | [15 empty] | PP | 2
5 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 12.49 | 6 | 74.94 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 74.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74.94 | 4 | 5
| PP |  | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | [15 empty] | PP | 2
6 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 28.48 | 205 | 5838.4 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5838.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5838.4 | 4 | 6
| PP |  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | [15 empty] | PP | 2
7 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 14.24 | 6 | 85.44 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 85.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85.44 | 4 | 7
| PP |  | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | [15 empty] | PP | 2
8 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 53.46 | 20 | 1069.2 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1069.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1069.2 | 4 | 8
| PP |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | [15 empty] | PP | 2
9 | K | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 76.9 | 54 | 4152.6 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4152.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4152.6 | 4 | 9
| PP |  | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "Na mezideponii a zpět pro zásyp:" (53,46-(14,24+0,77))*2 |  | 76.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 76.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
10 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 15.01 | 185 | 2776.85 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2776.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2776.85 | 4 | 10
| PP |  | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | [15 empty] | PP | 2
11 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 150.1 | 8 | 1200.8 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1200.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1200.8 | 4 | 11
| PP |  | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 15,01*10 |  | 150.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
12 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 38.45 | 30 | 1153.5 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1153.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1153.5 | 4 | 12
| PP |  | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "z mezideponie pro zásypy:" 38,45 |  | 38.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.45 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
13 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 15.01 | 15 | 225.15 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 225.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 225.15 | 4 | 13
| PP |  | Uložení sypaniny na skládky | [15 empty] | PP | 2
14 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 24.02 | 60 | 1441.2 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1441.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1441.2 | 4 | 14
| PP |  | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | [15 empty] | PP | 2
15 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 38.45 | 105 | 4037.25 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4037.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4037.25 | 4 | 15
| PP |  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | [15 empty] | PP | 2
16 | K | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 8.9 | 115 | 1023.5 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1023.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1023.5 | 4 | 16
| PP |  | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (0,35*0,8-0,03)*35,6 |  | 8.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
17 | K | 58337368 | Štěrkopísek frakce netříděná zásyp | t | 16.02 | 208 | 3332.16 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 16.02 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3332.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3332.16 | 4 | 17
| PP |  | Štěrkopísek frakce netříděná zásyp | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 8,9*1,8 |  | 16.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.02 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| D | D3 | 97: Bourání |  |  |  | 3112.65 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 3112.65
18 | K | 979082213 | Vodor doprava suti po suchu do 1km | t | 9.72 | 185 | 1798.2 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1798.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1798.2 | 4 | 18
| PP |  | Vodor doprava suti po suchu do 1km | [15 empty] | PP | 2
19 | K | 979082219/01 | příp.za dal.1km přes 1km | t | 97.2 | 6 | 583.2 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 583.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 583.2 | 4 | 19
| PP |  | příp.za dal.1km přes 1km | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 9,72*10 |  | 97.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 97.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
20 | K | 90000000 | Poplatek za skládku - podklad.vrstvy | t | 5.49 | 60 | 329.4 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 329.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 329.4 | 4 | 20
| PP |  | Poplatek za skládku - podklad.vrstvy | [15 empty] | PP | 2
21 | K | 90000009 | Poplatek za skládku - živice | t | 4.23 | 95 | 401.85 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 401.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 401.85 | 4 | 21
| PP |  | Poplatek za skládku - živice | [15 empty] | PP | 2
| D | D4 | 004: Vodorovné konstrukce |  |  |  | 11477.76 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 11477.76
22 | K | 452312131 | Sedlové lože z prostého betonu pod potrubí tř. C12/15 | m3 | 4.27 | 2688 | 11477.76 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 11477.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11477.76 | 4 | 22
| PP |  | Sedlové lože z prostého betonu pod potrubí tř. C12/15 | [15 empty] | PP | 2
| D | D5 | 008: Trubní vedení |  |  |  | 142875.8 | [5 empty] | 0 |  | 21.3203 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 142875.8
23 | K | 831312121 | Montáž potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu DN 150 | m | 35.6 | 69 | 2456.4 |  |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.001068 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2456.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2456.4 | 4 | 23
| PP |  | Montáž potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu DN 150 | [15 empty] | PP | 2
24 | K | 831312221 | Montáž kam. tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu DN 150 jednoosých | m | 12 | 145 | 1740 |  |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00084 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1740 | 4 | 24
| PP |  | Montáž kam. tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu DN 150 jednoosých | [15 empty] | PP | 2
25 | K | 899231111 | Výšková úprava do 200 mm - zvýšením mříže | ks | 8 | 1280 | 10240 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.4334 | 3.4672 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 10240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10240 | 4 | 25
| PP |  | Výšková úprava do 200 mm - zvýšením mříže | [15 empty] | PP | 2
26 | K | 899232111 | Výšková úprava do 200 mm - snížením mříže | ks | 9 | 1156 | 10404 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.33184 | 2.9866 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 10404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10404 | 4 | 26
| PP |  | Výšková úprava do 200 mm - snížením mříže | [15 empty] | PP | 2
27 | K | 899331111 | Výšková úprava do 200 mm - zvýšením poklopu | ks | 11 | 1280 | 14080 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.43052 | 4.7357 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 14080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14080 | 4 | 27
| PP |  | Výšková úprava do 200 mm - zvýšením poklopu | [15 empty] | PP | 2
28 | K | 899332111 | Výšková úprava do 200 mm - snížením poklopu | ks | 11 | 1156 | 12716 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.33886 | 3.7275 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 12716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12716 | 4 | 28
| PP |  | Výšková úprava do 200 mm - snížením poklopu | [15 empty] | PP | 2
29 | K | 899431111 | Výšková úprava do 200 mm - zvýšením krycího poklopu šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur | ks | 8 | 458 | 3664 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.31873 | 2.5498 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3664 | 4 | 29
| PP |  | Výšková úprava do 200 mm - zvýšením krycího poklopu šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur | [15 empty] | PP | 2
30 | K | 899432111 | Výšková úprava do 200 mm - snižením krycího poklopu šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur | ks | 9 | 398 | 3582 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.27229 | 2.4506 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3582 | 4 | 30
| PP |  | Výšková úprava do 200 mm - snižením krycího poklopu šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur | [15 empty] | PP | 2
31 | K | 895941111 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální | kus | 4 | 1680 | 6720 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.3409 | 1.3636 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6720 | 4 | 31
| PP |  | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální | [15 empty] | PP | 2
32 | K | 899202111 | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg | kus | 4 | 185 | 740 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00936 | 0.03744 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 740 | 4 | 32
| PP |  | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg | [15 empty] | PP | 2
33 | K | 890500002 | Zkouška těsnosti | m | 35.6 | 48 | 1708.8 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1708.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1708.8 | 4 | 33
| PP |  | Zkouška těsnosti | [15 empty] | PP | 2
34 | K | spcm1 | Trouby hrdlové kameninové DN 150, spoj. systém F, l = 1,00/1,25/1,50 m (ztratné 3%) | m | 36.7 | 398 | 14606.6 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 14606.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14606.6 | 4 | 34
| PP |  | Trouby hrdlové kameninové DN 150, spoj. systém F, l = 1,00/1,25/1,50 m (ztratné 3%) | [15 empty] | PP | 2
35 | K | spcm2 | Trouby hrdlové kameninové DN 150, spoj. systém F - tvarovky | sb | 1 | 1850 | 1850 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1850 | 4 | 35
| PP |  | Trouby hrdlové kameninové DN 150, spoj. systém F - tvarovky | [15 empty] | PP | 2
36 | K | spcm3 | Mříž pro uliční vpusť M1 D400 DIN 19583-13 | kus | 9 | 1450 | 13050 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 13050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13050 | 4 | 36
| PP |  | Mříž pro uliční vpusť M1 D400 DIN 19583-13 | [15 empty] | PP | 2
37 | K | spcm4 | Rám uliční vpusti Begu DIN 19583-9 D400 | kus | 9 | 889 | 8001 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8001 | 4 | 37
| PP |  | Rám uliční vpusti Begu DIN 19583-9 D400 | [15 empty] | PP | 2
38 | K | spcm5 | Vyrovnávací prstenec TVB-Q 390/60/10a | kus | 9 | 149 | 1341 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1341 | 4 | 38
| PP |  | Vyrovnávací prstenec TVB-Q 390/60/10a | [15 empty] | PP | 2
39 | K | spcm6 | Skruž horní TBV-Q 450/570/5d | kus | 4 | 252 | 1008 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1008 | 4 | 39
| PP |  | Skruž horní TBV-Q 450/570/5d | [15 empty] | PP | 2
40 | K | spcm7 | Skruž s otvorem TBV-Q 450/350/3a | kus | 4 | 248 | 992 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 992 | 4 | 40
| PP |  | Skruž s otvorem TBV-Q 450/350/3a | [15 empty] | PP | 2
41 | K | spcm8 | Kalová prohlubeň TBV-Q 450/300/2a | kus | 4 | 211 | 844 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 844 | 4 | 41
| PP |  | Kalová prohlubeň TBV-Q 450/300/2a | [15 empty] | PP | 2
42 | K | spcm9 | Kalový koš DIN 4052 A4 | kus | 4 | 568 | 2272 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2272 | 4 | 42
| PP |  | Kalový koš DIN 4052 A4 | [15 empty] | PP | 2
43 | K | spcm10 | Poklopy litinové pro vstupní šachty prům. 600 mm, tř.zat. B125 - víko B125 | kus | 7 | 1590 | 11130 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 11130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11130 | 4 | 43
| PP |  | Poklopy litinové pro vstupní šachty prům. 600 mm, tř.zat. B125 - víko B125 | [15 empty] | PP | 2
44 | K | spcm11 | Poklopy litinové pro vstupní šachty prům. 600 mm, tř.zat. B125 - rám B125 | kus | 7 | 1590 | 11130 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 11130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11130 | 4 | 44
| PP |  | Poklopy litinové pro vstupní šachty prům. 600 mm, tř.zat. B125 - rám B125 | [15 empty] | PP | 2
45 | K | 890 50-0003 | Geodetické zaměření | soub | 1 | 3200 | 3200 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3200 | 4 | 45
| PP |  | Geodetické zaměření | [15 empty] | PP | 2
46 | K | 890 50-0004 | Vytyčení stávajících inženýrských sítí | soub | 1 | 5400 | 5400 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5400 | 4 | 46
| PP |  | Vytyčení stávajících inženýrských sítí | [15 empty] | PP | 2
| D | D6 | 099: Přesun hmot HSV |  |  |  | 4476 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 4476
47 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 37.3 | 120 | 4476 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4476 | 4 | 47
| PP |  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | [15 empty] | PP | 2

## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST