





Statutární město Karlovy Vary

a
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____________________________________________________

  S M L O U V A   O   D Í L O 
____________________________________________________



















Dnešního dne, měsíce, roku 

Statutární město Karlovy Vary
se sídlem: Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary 
IČO: 002 54 657
zastoupené: Ing. Ladislavem Vrbickým, vedoucím odboru úřadu územního plánu a stavebního úřadu 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

…………………………………………
se sídlem: ………………………………….
IČO: ……………………

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“),
se dohodly na uzavření této
SMLOUVY O DÍLO. 


1. Předmět smlouvy
1.1. Změna č. 7 Územního plánu Karlovy Vary vč. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a Úplného znění po vydání Změny č. 7 Územního plánu Karlovy Vary: 
1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vytvořit pro objednatele řádně a včas, na svůj naklad a nebezpečí sjednané dílo a objednatel se zavazuje za vytvořené dílo zaplatit zhotoviteli odměnu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
1.3. Provedené dílo bude respektovat požadavky předané pořizovatelem, včetně požadavku na vyhotovení úplného znění územního plánu po vydání Změny. 
1.4. Obsah a rozsah návrhu změny bude vycházet především ze zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „stavební zákon“) a  vyhlášky č. 157/20204 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci  a jednotném standardu (dále též jen “vyhláška 157“), a bude v souladu s těmito právními předpisy.
1.5. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí; zavazuje se při plnění díla postupovat poctivě, pečlivě a s odbornou péčí, jak je vymezena v ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, s použitím každého prostředku, kterého vyžaduje povaha předmětu díla, podle pokynů objednatele a v souladu s jeho zájmy, které jsou zhotoviteli známy nebo je musí znát či předpokládat.
1.6. Stupně činností a jejich obsah
I. etapa
	Návrh Změny č. 7  územního plánu pro sloučené společné jednání a veřejné projednání – 2 paré			
	Textová část:	-   výrok
· odůvodnění
· srovnávací text s vyznačením změn
· vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
	Grafická část	část výrok:
·   výkres základního členění území			1 : 10 000	
·   hlavní výkres        					1 : 10 000
·   výkres veřejně prospěšných staveb a opatření		1 : 10 000



část odůvodnění:
· koordinační výkres              				1 : 10 000
· výkres širších vztahů                   			1 : 100 000  
· výkres předpokládaných záborů půdního fondu    	1 : 10 000  
II. etapa 
Návrh Změny č. 7 územního plánu pro opakované spojené společné a veřejné projednání – 2 paré
	Textová část:	- výrok
· odůvodnění
·  srovnávací text s vyznačením změn
· vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
	Grafická část	část výrok:
· výkres základního členění území			1 : 10 000	
· hlavní výkres        					1 : 10 000
· výkres veřejně prospěšných staveb a opatření		1 : 10 000
		část odůvodnění:
· koordinační výkres              				1 : 10 000
· výkres širších vztahů                   			1 : 100 000  
· výkres předpokládaných záborů půdního fondu    	1 : 10 000  
III. etapa 
Návrh Změny č. 7 územního plánu pro vydání zastupitelstvem města – 2 paré
	Textová část:	- výrok
· odůvodnění
·  srovnávací text s vyznačením změn
· vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
	Grafická část	část výrok:
· výkres základního členění území			1 : 10 000	
· hlavní výkres        					1 : 10 000
· výkres veřejně prospěšných staveb a opatření		1 : 10 000
		část odůvodnění:
· koordinační výkres              				1 : 10 000
· výkres širších vztahů                   			1 : 100 000  
· výkres předpokládaných záborů půdního fondu    	1 : 10 000  
IV. [bookmark: _GoBack]etapa 
Čistopis Změny č. 7 územního plánu – 2 paré
	Textová část:	- výrok
· odůvodnění
·  srovnávací text s vyznačením změn
· vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
	Grafická část	část výrok:
· výkres základního členění území			1 : 10 000	
· hlavní výkres        					1 : 10 000
· výkres veřejně prospěšných staveb a opatření		1 : 10 000
		část odůvodnění:
· koordinační výkres              				1 : 10 000
· výkres širších vztahů                   			1 : 100 000  
· výkres předpokládaných záborů půdního fondu    	1 : 10 000  
Úplné znění územního plánu - 2 paré
Textová část:	- Úplné znění územního plánu po vydání Změny č. 7 (výrok)
Grafická část:		- výkres základního členění území			1 : 10 000	
· hlavní výkres        					1 : 10 000
· výkres koncepce veřejné infrastruktury		1 : 10 000
· výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací	1 : 10 000
· koordinační výkres                   			1 : 10 000
Součástí každé etapy bude elektronická verze dokumentace obsahující:
· kompletní dokumentaci ve formátu PDF/A,
· editovatelné textové části ve formátu DOCX (případně v jiném běžně používaném editovatelném formátu dle požadavků na výměnný formát předávaných dat dle přílohy č. 14 vyhlášky č. 157/2024 Sb.),
· prostorová data ve strojově čitelném formátu ve vektorové formě s vybranými částmi v jednotném standardu (např. SHP nebo DWG, případně jiném formátu požadovaném platnými metodickými pokyny), 
· veškeré výstupy uvedené výše budou předány na CD.

Účast na projednáních
Zhotovitel bude v rámci plnění zakázky aktivně přítomen prezentacím a všem projednáním jednotlivých etap organizovaných objednatelem nebo pořizovatelem změny územního plánu.
Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při jednání s dotčenými orgány, při vypořádání jejich stanovisek a dále při řešení připomínek a námitek jiných orgánů, fyzických a právnických osob a sdružení k návrhu změny územního plánu. Aktivní spoluprací se rozumí poskytování příslušných podkladů, účast na jednáních a kontinuální výměna informací.
	Zhotovitel se zúčastní schůzí zastupitelstva města v případě, že na programu jednání bude předmět plnění a objednatel jej k účasti vyzve.

2. Doba plnění a místo a způsob předání
2.1.
	Etapa
	Termín odevzdání

	I. 
	Návrh Změny územního plánu pro veřejné projednání + vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
	do 24 týdnů od předání pokynu pořizovatele

	II.
	Úprava návrhu pro opakované spojené společné jednání a veřejné projednání
	do 12 týdnů od předání pokynu pořizovatele

	III.
	Návrh Změny územního plánu pro vydání
	do 6 týdnů od předání pokynu pořizovatele

	IV.
	Čistopis Změny ÚP + Úplné znění ÚP
	do 2 týdnů od vydání změny v zastupitelstvu



2.2.	Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo či jeho část dle této smlouvy na adrese U Spořitelny 2, Karlovy Vary, odbor úřad územního plánování a stavební úřad, odd. úřad územního plánování.

3. Cena díla
3.1.
	
	Cena 
	DPH
	Cena vč. DPH

	Návrh Změny územního plánu vč. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
	
	
	

	Návrh pro opakované spojené společné jednání a veřejné projednání
	
	
	

	Návrh k vydání
	
	
	

	Úplné znění ÚP
	
	
	

	Celková nabídková cena
	
	
	



3.2. 	V ceně není zahrnuta úprava návrhu změny územního plánu pro případné druhé a další opakované veřejné projednání.  V případě vzniku potřeby zpracování této etapy to bude ošetřeno dodatkem smlouvy. 
Pokud budou v průběhu provádění díla objednatelem požadovány změny, které nebyly uvedeny v původních požadavcích (a bude přípustné je v rámci změny ÚP vyhotovit), budou tyto fakturovány hodinovou sazbou …….. Kč/hod. Rozsah těchto víceprací musí být předem odsouhlasen objednatelem.
3.3. Fakturace proběhne v dílčích platbách vždy po vydání souhlasného písemného zápisu o předání jednotlivé etapy a tím potvrzení její správnosti. Proplácení bude objednatelem provedeno na konto zhotovitele do 15 dnů od doručení faktury. V případě špatně vystavené faktury, objednatel fakturu vrátí, aniž by byl v prodlení s placením. 
3.4. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel veřejné zakázky uplatnit do konce lhůty stanovené pro její splatnost. Námitky zašle zhotoviteli spolu s namítanou fakturou. Okamžikem odeslání námitek se ruší lhůta splatnosti a nová počíná běžet spolu s platným doručením opravené faktury objednateli. 
4. Odpovědnost za vady, záruka, pokuty
4.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený dle této smlouvy a že bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě.
4.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které výkon činnosti má, v čase garantovaném jeho objednateli. Za vady vzniklé po ukončení procesu odpovídá jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinnosti.
4.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů a informací převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
4.4. Záruka je ohraničena 5 (pěti) lety a začíná plynout ode dne odevzdání výsledného čistopisu Změny ÚP. Pro případ pochybení výsledného návrhu sjednávají smluvní strany po dobu výše uvedených pěti let právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případná pochybení odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace, učiněné písemnou formou. 
4.5. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumentaci, která byla vytvořena v důsledku realizace díla  10 let. 
4.6. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení jednotlivých etap činí  100 Kč za každý den prodlení. Termíny pro odstranění vad a nedodělků činí 14 dní.
4.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku 2. odst. 2.1. této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za vytvoření díla, a to za každý započatý den prodlení.
4.8. Smluvní strany se dohodly, že neuhradí-li objednatel odměnu za vytvoření díla (či její část) řádně a včas, je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za vytvoření díla, a to za každý započatý den prodlení.

5. Ustanovení společná a závěrečná
5.1. Ani objednatel, ani zhotovitel není oprávněn postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí straně bez výslovného souhlasu druhé strany. Souhlas druhé strany nebude však nerozumně odmítnut. 
5.2. Pokud by smlouva trpěla právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celé smlouvy. 
5.3. Všechna ustanovení smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu smlouvy bylo dosaženo. 
5.4. Obě smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud plnění brání „vyšší moc“ (například živelná pohroma, válečný konflikt, pandemie), pokud je tato vyšší moc v přímé příčinné souvislosti s nemožností plnění závazků z této smlouvy. V takovém oprávněném a prokázaném případě je možno práce zastavit na základě písemného oznámení druhé straně. 
5.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
5.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání této smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění této smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
5.7. Smlouvu lze doplnit a měnit výlučně formou vzestupně číslovaných písemných dodatků, opatřených časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými osobami. Dodatky takto sjednané se smluvní strany zavazují jako součást této smlouvy akceptovat a plnit.
5.8. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu (včetně příloh) přečetly, s jejím obsahem (včetně obsahu příloh) souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.
5.9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech. Každé vyhotovení má právní sílu originálu.
5.10. Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany objednatele veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.




V Karlových Varech dne…………				V ………………….. dne…………



       ____________________________	                 		 ____________________________
        Statutární město Karlovy Vary		    		    
                Ing. Ladislav Vrbický	   	      
SoD Změna č. 7 ÚPKV
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