

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ústředna 35 3118 111,fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁPIS Z  KONTROLNÍHO DNE č.2.

stavební akce:

„Karlovy Vary, oprava ulice Slovanská-Tašovice“

ze dne: 17.8.2011

###### Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlík

- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary - p.Sýkora, p.Andala

- za správce komunikace: Město K.Vary, technický odbor MM, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Ing.Gavlas

- za projektanta: Valbek spol. s r.o., středisko Plzeň, Parková 11, 326 00 Plzeň - Ing.Marek

- za ČEZ: SEG s.r.o., Skladová 4, 326 00 Plzeň - p.Liška

- za kanalizace: Vodárny a kanalizace, a.s., Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary - Doubí - p.Přikryl

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**I. Prohlídka stavby**

- prováděny práce na demontáži obrub chodníků v úseku  II. etapy

- prováděno odstranění krytu chodníku v úseku II. etapy

- prováděna montáž obrubníků chodníků v úseku I. a II. etapy

- odvoz suti

#### II. Kontrola úkolů z KD č.1

1) splněno, zhotovitel provádí pokládku nové betonové dlažby tzv. „na vazbu“ napříč chodníkem

2) splněno, správce VO přemístil sloup VO v tělese nového tvaru křižovatky

3) splněno, správce VO přemístil vedení kabelu napájení VO v nové křižovatce

4) splněno, zhotovitel provedl vjezdy k jednotlivým objektům z betonových obrubníků

5) splněno, zhotovitel provedl osazení betonových obrubníků v místě zastávky MHD

6) splněno, zhotovitel osadil betonové obrubníky v místě zastávky MHD do výšky nášlapu 15 cm

7) splněno, zhotovitel provedl v místě vjezdů k jednotlivým objektům zesílenou podkladní vrstvu ze štěrkodrti

8) splněno, zhotovitel provedl osazení záhonových betonových obrubníků v místě kde není opora podezdívek plotu nebo vjezdů k jednotlivým objektů

9) splněno, objednatel projednal se zástupci MHD osazení nového označníku zastávky MHD

10) splněno, zhotovitel provedl osazení obrubníků chodníků ve výšce nášlapu 10 cm, v místě vjezdu k jednotlivým objektům ve výši 3 cm

11) splněno, zhotovitel stávající betonové obrubníky, které byly demontovány z prostoru chodníku II. etapu (park) nepoužil pro jejich celkové značné opotřebení.

12) splněno, zhotovitel provedl oblouk obrubníků chodníku v křížení ulic Slovanská – Hradištní z nových betonových obrubníků délky 0,5 m

13) úkol trvá, zhotovitel provede z důvodu špatného podloží a skladby podkladních vrstev odfrézování stávající vozovky v úseku II. etapy zatím pouze do 5 cm.

14) splněno, objednatel zajistil na KD účast zástupce VaKu k projednání umístění vpustí v úseku III. etapy.

**III. Další postup prací**

* odstranění konstrukce vozovky v úseku I. etapy po půlkách
* odstranění konstrukce vozovky v úseku II. etapy po půlkách
* demontáž obrub chodníků v úseku II. etapy
* montáž obrub nového chodníku II. tepy
* odvoz materiálu na skládky

IV. Nové úkoly

1) zhotovitel provede nový chodník v místě mezi objektem pošty a křižovatkou s ulicí Česká rovně podél stávajícího plotu

2) zhotovitel provede v místě pro přecházení (II. etapa) záliv pro stání ihned za „přechodem“

3) objednatel zajistí zpracování doplňující diagnostiky v části III. etapy

4) GP na základě výsledků diagnostiky zpracuje PD s výkazem výměr pro celkovou rekonstrukce III. etapy

Další KD se bude konat ve středu dne **31.8.2011**, se srazem účastníků v **9.00 hodin** na místě samém.

Zapsal: Uhlík 17.8.2011

Obdrží: EUROVIA CS, a.s.. - p.Sýkora (stanislav.sykora@eurovia.cz)

Valbek spol. s r.o. - Ing.Marek (marek@valbek.cz)

Koordinátor BOZP - Ing.Černý ([cernyivanpl@atlas.cz](mailto:cernyivanpl@atlas.cz))

MM - technický odbor - Ing.Gavlas (l.gavlas@mmkv.cz)

MM - technický odbor - Ing.Chromeček ([i.chromecek@mmkv.cz](mailto:i.chromecek@mmkv.cz))