

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ústředna 35 3118 111,fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁPIS Z  KONTROLNÍHO DNE č.3.

stavební akce:

„Karlovy Vary, oprava ulice Slovanská-Tašovice“

ze dne: 31.8.2011

###### Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlík

- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary - p.Vidimský, p.Andala

- za správce komunikace: Město K.Vary, technický odbor MM, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Ing.Gavlas

- za projektanta: Valbek spol. s r.o., středisko Plzeň, Parková 11, 326 00 Plzeň - omluven

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**I. Prohlídka stavby**

- prováděno odstranění krytu komunikace v úseku I. etapy

- prováděna montáž obrubníků chodníků v úseku I. a II. etapy

- odvoz nepotřebného materiálu na skládky

#### II. Kontrola úkolů z KD č.1

 13) úkol trvá, zhotovitel provede z důvodu špatného podloží a skladby podkladních vrstev odfrézování stávající vozovky v úseku II. etapy zatím pouze do 5 cm.

####  Kontrola úkolů z KD č.2

1) splněno, zhotovitel provedl nový chodník v místě mezi objektem pošty a křižovatkou s ulicí Česká rovně podél stávajícího plotu

2) splněno, zhotovitel provedl v místě pro přecházení (II. etapa) záliv pro stání ihned za „přechodem“

3) splněno, objednatel zajistil zpracování doplňující diagnostiky v části III. etapy

4) úkol trvá, GP na základě výsledků diagnostiky zpracuje PD s výkazem výměr pro celkovou rekonstrukce III. etapy

**III. Další postup prací**

* odstranění konstrukce vozovky v úseku I. a II. etapy po půlkách
* provedení podkladních vrstev nové vozovky v úseku I. a II. etapy
* odvoz materiálu na skládky

IV. Nové úkoly

1) zhotovitel nebude provádět místo pro přecházení v části II. etapy

2) technický odbor MM zajistí úpravy stávajících uličních vpustí před provedením nových vrstev vozovky

3) zhotovitel provede dvě nové uliční vpusti v úseku III. etapy u nových šachet zbudovaných VaK

4) zhotovitel plochy používané jako dočasné skladovací plochy uvede po skončení prací do původního stavu

Další KD se bude konat ve čtvrtek dne **8.9.2011**, se srazem účastníků v **9.00 hodin** na místě samém.

Zapsal: Uhlík 31.8.2011

Obdrží: EUROVIA CS, a.s.. - p.Vidimský (martin.vidimsky@eurovia.cz)

 Valbek spol. s r.o. - Ing.Marek (marek@valbek.cz)

 Koordinátor BOZP - Ing.Černý (cernyivanpl@atlas.cz)

 MM - technický odbor - Ing.Gavlas (l.gavlas@mmkv.cz)

 MM - technický odbor - Ing.Chromeček (i.chromecek@mmkv.cz)