**Akce: Oprava střechy bytového domu Stará Kysibelská, Karlovy Vary**

*Zápis z kontrolního dne č.3 ze dne 24.7.2014*

Přítomni:

 P. Kořán – TDI

 R.Weis – předseda SVJ

 V. Smrž – zhotovitel

Zapsal: Vladimír Smrž

Průběh KD:

Byla provedena kontrola a postup prací:

1. Provedena kontrola na mansardové části střechy objektu č.27 před demontáží lešení. Na tomto objektu zbývá dokončit montáž klobouků na komínkách VZT, hromosvod a drobná dokončení klempířských prací na severní mansardové části střechy. Střecha objektu č.27 bude dokončena do 27.7.2014.
2. Zahájena demontáž lešení na objektu č.27 jižní část
3. Zahájena montáž lešení na objektu č. 21 jižní strana
4. Oznámení zhotovitele, že dne 28.7.2014 bude nemontováno lešení na objektu č.27 severní část
5. Provedena kontrola montáže tepelné izolace a dalších vrstev na objektu č.25
6. Provedena kontrola demontáží na objektu č.21

*Příští kontrolní den je* ***ve čtvrtek 31.7.2014*** *v 8:00 na stavbě.*