ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. **Veřejná zakázka**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název** |  *Tvorba 3 ks soch z písku – oslavy 700 let od narození Karla IV.* |

1. **Dodavatel**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název** | Spolek Návrat Stromů, IČO: 22897160 |

# **Cena**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena dle smlouvy** | 269.000,- Kč, není plátce DPH |
| **Skutečná cena** | 268.462,- Kč, není plátce DPH |

# **Termín**

|  |  |
| --- | --- |
| **Termín realizace dle smlouvy** | 29. 04. 2016 - 07. 08 2016 |
| **Skutečný termín realizace** | 29. 04. 2016 - 07. 08 2016 |

1. **Další informace**

|  |  |
| --- | --- |
| **Další informace – hodnocení zakázky** | *Socha Karla IV. nebyla předána v dohodnutém termínu - dle čl. V odst. 5 uzavřené smlouvy byla uplatněna smluvní pokuta ve výši 538,- Kč.* |

V Karlových Varech dne 25.08.2016

………………………………………………

 *Mgr. Jana Těžká*